Warszawa, wrzesień 2016

Green Wood Sp. z o.o.

Program Rewitalizacji Gminy Długosiodło na lata 2016-2023

Spis treści

1.	Wstęp	4

1.1.	Definicja rewitalizacji oraz programu rewitalizacji	4

1.2.	Metodologia opracowania Programu Rewitalizacji	5

1.3.	Kompleksowość, koncentracja i komplementarność dokumentu	6

Kompleksowość programu rewitalizacji	6

Koncentracja programu rewitalizacji	7

Komplementarność projektów rewitalizacyjnych	7

Zasady partnerstwa i partycypacja	8

2.	Powiązanie Lokalnego Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi na poziomie kraju, regionu i gminy	8

2.1.	Programy Krajowe	8

2.1.1.	Strategia Rozwoju Kraju 2020	8

Obszar Strategiczny I. Sprawne i Efektywne Państwo	8

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka	8

Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna.	8

2.1.2.	Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020	9

2.1.3.	Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie.	9

2.1.4.	Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030	9

2.1.5.	Narodowy Plan Rewitalizacji 2020	9

2.2.	Programy Regionalne i Subregionalne	10

2.2.1.	Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku - Innowacyjne Mazowsze	10

2.2.2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa mazowieckiego	10

OŚ PRIORYTETOWA VI - Jakość życia	10

2.3.	Programy Lokalne	11

2.3.1.	Strategia Rozwoju Gminy Długosiodło na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2025 roku	11

3.	Diagnoza sytuacji w gminie Długosiodło:	11

3.1.	Strefa społeczna	11

3.1.1.	Struktura demograficzna	11

3.1.2.	Poziom i struktura bezrobocia	12

3.1.3.	Główne problemy społeczne	14

3.1.4.	Przestępczość.	20

3.1.5.	Aktywność społeczna	21

3.2.	Strefa przestrzenna i infrastrukturalna	24

3.2.1.	Położenie	24

3.2.2.	Zasoby i stan środowiska naturalnego	26

3.2.3.	Infrastruktura techniczna i budownictwo	27

3.2.4.	Infrastruktura edukacyjna, kulturalna, rekreacyjno-turystyczna	29

3.3.	Strefa gospodarcza	33

3.3.1.	Struktura gospodarcza gminy	33

3.4.	Wnioski z badania ilościowego CAPI	37

4.	Założenia Programu Rewitalizacji	41

4.1.	Wnioski i identyfikacja obszarów problemowych	42

4.2.	Delimitacja obszarów problemowych	45

4.3.	Wizja oraz cele: strategiczny i szczegółowe rewitalizacji	50

Wizja	50

Cel strategiczny	50

Cele szczegółowe	50

5.	Projekty	51

5.1.	Planowane projekty na obszarach rewitalizacji	51

5.1.1.	Projekty Inwestycyjne	51

5.1.2.	Projekty nie inwestycyjne	55

5.1.3.	Projekty uzupełniające	56

5.1.4.	Komplementarność projektów	57

5.2.	Możliwe źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych	57

6.	System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji	59

6.1.	System wdrażania, monitoringu oraz aktualizacji projektów	59

6.2.	Wskaźniki osiągnięcia celów	60

7.	Załączniki	62

7.1.	Spis tabel	62

7.2.	Spis schematów i wykresów	63

7.3.	Spis Map	63

# Wstęp

## Definicja rewitalizacji oraz programu rewitalizacji

Rewitalizacja jest to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu,  w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością.

Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych). Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są:

- uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy;

- pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów; diagnoza obejmuje kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe;

- ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych;

- właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru;

- zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej;

- koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności rewitalizacji;

- realizacja wynikającej z art. 5 ust. 1 rozporządzenia ogólnego zasady partnerstwa polegającej na włączeniu partnerów w procesy programowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć.

Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar ten może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.

Program rewitalizacji jest realizowany w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446. Jest on inicjowany, opracowany oraz uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Program zakłada określenie, w perspektywie wieloletniej, działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzających do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia  warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Program stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

## Metodologia opracowania Programu Rewitalizacji

Program Rewitalizacji Gminy Długosiodło został opracowany w oparciu o model partycypacyjno-ekspercki. Pierwszym jego elementem jest udział szerokiej grupy interesariuszy z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Partycypacja  społeczna została wpisana w proces rewitalizacji zdegradowanych obszarów Gminy Długosiodło na różnych jego etapach tzn. identyfikacji obszarów problemowych, planowania działań, realizacji oraz monitorowania i ewaluacji. Drugim elementem modelu jest zaangażowanie ekspertów zewnętrznych. Odpowiadali oni m.in. za proces przeprowadzenia konsultacji społecznych i przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Metodologia opracowania przedmiotowego dokumenty składała się z następujących elementów:

- Podjęcia w dniu 13 lipca 2016 uchwały przez Radę Gminy Długosiodło w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Długosiodło. Uchwała Nr XV/173/2016

- Przeprowadzenie spotkania inauguracyjnego rozpoczęcia prac nad

- Programem Rewitalizacji podczas, którego przedstawiono założenia programu, określenie harmonogramu  oraz sposób pracy nad przedmiotowym dokumentem.

- Przeprowadzenie diagnozy obecnej sytuacji w Gminie Długosiodło pozwalającej na wyznaczenie obszarów problemowych oraz określenie działań rewitalizacyjnych. Diagnoza opierała się na analizie danych statystycznych oraz rejestrowych.

- Przeprowadzenie badania ankietowego na reprezentatywnej grupie mieszkańców gminy Długosiodło. Uczestniczyli w niej mieszkańcy wszystkich miejscowości gminy. Łącznie zebrano 480 ankiety. Badanie ankietowe było prowadzone w okresie od 01 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

- Przeprowadzenie warsztatów mający na celu budowę założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji z udziałem różnych grup mieszkańców Gminy Długosiodło reprezentujących sektor publiczny, społeczny i gospodarczy.

- Zorganizowanie konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji na otwartych spotkaniach z mieszkańcami oraz poprzez stronę internetową Urzędu Gminy.

- Wprowadzenie ostatecznych uwag i poprawek pozyskanych podczas konsultacji społecznych.

- Uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Długosiodło na lata 2016-2023 na sesji Rady Gminy.

## Kompleksowość, koncentracja i komplementarność dokumentu

Program Rewitalizacji Gminy Długosiodło charakteryzuje się 4 podstawowymi cechami zawartymi w Instrukcji dotyczącej przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

### Kompleksowość programu rewitalizacji

Program rewitalizacyjny ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych publicznych lub prywatnych) w taki sposób, aby nie pomijać aspektu społecznego oraz gospodarczego lub przestrzenno-funkcjonalnego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

Program rewitalizacji złożony jest z wielu różnorodnych projektów, które stanowią konstrukcję warunkującą osiągnięcie kompleksowości interwencji. Projekty są wzajemnie powiązane oraz osiągnięty zostanie efekt synergii

### Koncentracja programu rewitalizacji

Program rewitalizacji dotyczy terenów o istotnym znaczeniu dla rozwoju gminy, obejmujących część zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego i dotkniętych szczególną koncentracją problemów i negatywnych zjawisk kryzysowych.

Działania rewitalizacyjne zostały skierowane na określony i zidentyfikowany dzięki diagnozie obszar rewitalizacji, przy założeniu zastosowania adekwatnych narzędzi oraz możliwości finansowania rewitalizacji. Projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach rewitalizacji.

### Komplementarność projektów rewitalizacyjnych

Projekty rewitalizacyjne są komplementarne w następujących wymiarach:

- Przestrzennym – przejawiającym się poprzez uwzględnienie wzajemnych powiązań pomiędzy projektami rewitalizacyjnymi. Dzięki czemu będą one efektywnie oddziaływać na cały dotknięty kryzysem obszar. Poszczególne projekty rewitalizacyjne będą się wzajemnie dopełniały przestrzennie oraz będzie zachodził pomiędzy nimi efekt synergii. Prowadzone działania nie będą  skutkowały przenoszeniem problemów na inne obszary oraz nie będą prowadziły do niepożądanych efektów społecznych takich jak segregacja społeczna i wykluczenie.

- Problemowym – tzn. projekty rewitalizacyjne będą się wzajemnie dopełniały tematycznie, sprawiając, że program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach. Działania nie będą miały charakteru fragmentarycznego tylko będą się opierały na całościowym spojrzeniu na przyczyny kryzysu danego obszaru.

- Proceduralno-instytucjonalnym – tzn. został zaprojektowany system zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur.

- Międzyokresowym – tzn. analiza, ocena oraz sformułowanie wniosków na temat dotychczasowego sposobu wspierania procesów rewitalizacyjnych, również z uwzględnieniem środków unijnych w perspektywie 2007-2013. Jego skuteczności, osiągnięć i problemów wdrażania projektów i programów rewitalizacji.

- Źródeł finansowania – tzn. projekty wynikające z programu rewitalizacyjnego opierają się uzupełnianiu i łączeniu wsparcia ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania. Połączone zostały z prywatnymi i publicznymi źródłami finansowania.

### Zasady partnerstwa i partycypacja

Program rewitalizacji został wypracowywany przez samorząd gminny i poddawany dyskusji w oparciu o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych. Prace nad przygotowaniem programu, jego aktualizacją, jak również wdrażaniem zostały oparte lub będą oparte na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie z mieszkańcami obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Partycypacja społeczna została wpisana w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Skonsolidowanie wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszaru rewitalizacji stanowi ważny warunek sukcesu.

# Powiązanie Lokalnego Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi na poziomie kraju, regionu i gminy

Program Rewitalizacji Gminy Długosiodło jest zgodny z następującymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi:

## Programy Krajowe

### Strategia Rozwoju Kraju 2020

### Obszar Strategiczny I. Sprawne i Efektywne Państwo

Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności obywateli.

Kierunek I.3.2. : Rozwój kapitału społecznego.

### Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego

Kierunek II. 4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej

Kierunek II. 4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego

### Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna.

Cel III.1. Integracja społeczna.

Kierunek III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kierunek III.1.2. Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych

Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych

Kierunek  III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów wiejskich.

### Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020

Cel główny -  rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób, tak aby mogły one w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia.

Cel szczegółowy 1. Wzrost zatrudnienia

Cel szczegółowy 3. Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

### Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie.

Cel Strategiczny 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów (konkurencyjność)

Cel Strategiczny 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych (spójność)

Cel Strategiczny 3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie (sprawność)

### Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Cel 2.  Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialnej, równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.

Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski

### Narodowy Plan Rewitalizacji 2020

Cel główny: poprawa warunków rozwoju obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym. Realizacji tego celu służyć będzie tworzenie korzystnych warunków dla prowadzenia rewitalizacji w Polsce i położenie nacisku na holistyczne, zintegrowane podejście do prowadzenia takich działań.

## Programy Regionalne i Subregionalne

### Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku - Innowacyjne Mazowsze

Cel strategiczny 1. Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii

Kierunek 1.6 Wzmacnianie potencjału rozwojowego i absorpcyjnego obszarów wiejskich;

Cel strategiczny 3.  Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki

Kierunek 3.1 Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego;

Kierunek 3.2 Aktywizacja rezerw rynku pracy oraz działania na rzecz poprawy sytuacji demograficznej;

Kierunek 3.5 Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, integracja społeczna;

Kierunek 3.6 Wyrównanie szans edukacyjnych;

Kierunek 3.7 Podnoszenie standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz działania na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego

Cel ramowy 2 (uzupełnienie celów strategicznych) Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia

Kierunek 2.1 Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa kulturowego do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu;

### Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

### OŚ PRIORYTETOWA VI - Jakość życia

Cel szczegółowy VI.2 Ożywienie obszarów zmarginalizowanych poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno- gospodarczych

#### OŚ PRIORYTETOWA VIII – Rozwój rynku pracy

Cel szczegółowy  VIII.1 Wzrost zatrudnienia osób, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone na rynku pracy

Cel szczegółowy  VIII.2 Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

#### OŚ PRIORYTETOWA IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Cel szczegółowy  IX.1 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa

Cel szczegółowy  IX.2 Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Cel szczegółowy  IX.4 Zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej i zakresu realizowanych przez nie działań

## Programy Lokalne

### Strategia Rozwoju Gminy Długosiodło na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2025 roku

Priorytet I – Nowoczesna gospodarka

Cel 1.A: Wzrost udziału agroturystyki w sektorze gospodarczym gminy

Priorytet II – Silny Wizerunek

Cel 2.A – Wykreowanie silnej marki agroturystycznej w skali regionalnej

Priorytet III – Wysoka jakość życia

Cel 3.A – Budowa społeczeństwa obywatelskiego

# Diagnoza sytuacji w gminie Długosiodło:

## Strefa społeczna

### Struktura demograficzna

Liczba ludności zameldowanej w Gminie Długosiodło w 2015 roku wynosiła 7 887 osób, w tym 3 893 to kobiety (49,4%).

Tabela 1Liczba ludność zameldowanej w Gminie Długosiodło

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Długosiodło | 7964 | 7941 | 7956 | 7922 | 7893 | 7887 |

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl, data pobrania 2016.09.11

Na przestrzeni lat 2010 – 2015, z wyłączeniem 2012 roku liczba ludności zmniejszyła się  o 77 osób, co stanowiło  1% populacji,

Tabela 2Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polska | 0,2 | -0,1 | -1 | -0,4 |
| województwo mazowieckie | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 3,3 |
| powiat wyszkowski | 1,3 | 1 | 1,3 | -0,3 |
| gmina Długosiodło | -2,9 | 1,9 | -4,3 | -3,7 |

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl, data pobrania 2016.09.11

### Poziom i struktura bezrobocia

Udział zarejestrowanych osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym  w Gminie Długosiodło w 2015 roku  wynosił 6,22 %. Był niższy, choć w niewielkim stopniu, od średniej dla kraju i województwa mazowieckiego. Odpowiednio 0,31 i 0,38 p. p.. Równocześnie był wyższy o 0,86 p. p. od poziomu bezrobocia w powiecie wyszkowskim.

Istotniejsze znaczenie ma jednak spadek  poziomu bezrobocia w Gminie Długosiodło w latach 2010 – 2015. W ciągu 5 lat zmniejszyło się ono o 4,41 p. p.. Jest to znacząca zmiana w porównaniu do średniego poziomy bezrobocia w kraju i województwie mazowieckim w analogicznym okresie. Wskazuje to na poprawę poziomu zatrudnienia oraz sytuacji gospodarczej gminy oraz regionu, na tle województwa i kraju  w ciągu ostatnich 5 lat.

Wykres 1 Zmiana udziału zarejestrowanych osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym

https://bdl.stat.gov.pl, data pobrania 2016.09.11

Wykres 2 Zmiana udziału zarejestrowanych bezrobotnych mężczyzn w liczbie ludności w wieku produkcyjnym

https://bdl.stat.gov.pl, data pobrania 2016.09.11

Wykres 3 Zmiana udziału zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w liczbie ludności w wieku produkcyjnym

https://bdl.stat.gov.pl, data pobrania 2016.09.11

Tabela 3 Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w wieku przedprodukcyjnym | 23,1% | 22,7% | 22,3% | 21,6% | 21,3% | 20,9% |
| w wieku produkcyjnym | 59,8% | 60,3% | 60,8% | 61,1% | 61,1% | 61,2% |
| w wieku poprodukcyjnym | 17,1% | 17,0% | 16,9% | 17,3% | 17,5% | 18,0% |

Źródło: Wyliczenia własne na podstawie danych z https://bdl.stat.gov.pl, data pobrania 2016.09.11

### Główne problemy społeczne

W latach 2010-2015 liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej była największa w 2011 roku i wynosiła 19,1 % ogółu ludności gminy. Jest to niemal dwukrotnie więcej od średniej dla powiatu (9,9%) oraz  prawie trzykrotnie dla średniej dla województwa (6,9%). Wskazuje to na relatywnie dużą skalę problemów społecznych  w gminie Długosiodło. Od 2011 roku liczba osób objętych środowiskową pomocą społeczna sukcesywnie spada. W ciągu 3 lat (2011-2014) o 1,9 p.p.

Wykres 4 Procentowy udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2015

W 2015 roku świadczenia z pomocy społecznej otrzymywały 723 osoby. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że problemy społeczne dotykają również dzieci, osoby starsze etc. będące pod opieką osób objętych środowiskową pomocą społeczną, w 2015 roku liczba osób objętych nią wynosiła w sumie 1358.

Tabela 4 Liczba osób i rodzin objęta środowiskową pomocą społeczną w gminie Długosiodło

| Rok | Świadczenia przyznane |  |  | w tym: pieniężne |  |  | w tym: niepieniężne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba osób | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinie | Liczba osób | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinie | Liczba osób | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinie |
| 2012 | 796 | 410 | 1498 | 207 | 200 | 631 | 589 | 210 | 867 |
| 2013 | 764 | 417 | 1434 | 207 | 202 | 550 | 557 | 215 | 884 |
| 2014 | 751 | 416 | 1414 | 203 | 198 | 526 | 548 | 218 | 888 |
| 2015 | 723 | 406 | 1358 | 195 | 186 | 497 | 528 | 220 | 861 |

Źródło: Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle.

W 2015 roku 73% osób objętych pomocą społeczną otrzymywało świadczenia w formie niepieniężnej,  natomiast 27% w postaci różnego rodzaju zasiłków. Ich wielkość w latach 2012-2015 zmniejszyła się o 9,2 p.p.

Wykres 4 Liczba osób objętych pomocą społeczną w gminie Długosiodło

Źródło: Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle.

Problemy społeczne w Gminie Długosiodło zostały zidentyfikowane na podstawie liczby rodzin oraz znajdujących się w nich osób, które korzystały z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w Długosiodle.  Głównym powodem przyznania wsparcia było ubóstwo. Objętych nim w 2015 roku były 303 rodziny, w których znajdowały się 1034 osoby. Największy wzrost liczby rodzin, których dotknęło ubóstwo (o 37) miał miejsce w 2013 roku.

Kolejnymi najczęściej występującymi powodami wsparcia z  GOPS były:

- bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – na przestrzeni 4 lat (2012-2015) widoczny spadek liczby rodzin o 24%. W 2015 roku z tego powodu przyznano pomoc 168 rodzinom, w którym przebywało 689 osób.

- długotrwała lub ciężka choroba – na przestrzeni 4 lat (2012-2015) widoczny wzrost liczby rodzin 11%. W 2015 roku z tego powodu przyznano pomoc 121 rodzinom, w którym przebywało 459 osób.

- potrzeba ochrony macierzyńskiej – średnia wartość w latach 2012-2015 wynosiła  116 rodzin, , w którym przebywało 610 osób.  .

- bezrobocie – w 2013 roku widoczny był wzrost liczby rodzin o 34%. Następnie dostrzegalna była tendencja spadkowa. W 2015 roku otrzymywało pomoc w tytułu bezrobocia 126 rodzin w którym przebywało 426 osoby.

- niepełnosprawność – średnia wartość w latach 2012-2015 wynosiła 117 rodzin, w których przebywało 310 osób.

- alkoholizm – w latach 2012-2015 widoczna jest tendencja spadkowa liczby rodzin otrzymujących pomoc z tytułu choroby alkoholowej. W 2015 roku przyznaną ją 19 rodzinom, w którym przebywało 58 osób.

Tabela 5 Powody przyznania pomocy

| Powody przyznania | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| ubóstwo | 308 | 1118 | 345 | 1208 | 312 | 1086 | 303 | 1034 |
| sieroctwo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bezdomność | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| potrzeba ochrony macierzyńskiej | 125 | 695 | 109 | 592 | 109 | 578 | 121 | 575 |
| bezrobocie | 120 | 674 | 161 | 574 | 146 | 505 | 126 | 426 |
| niepełnosprawność | 114 | 311 | 111 | 292 | 120 | 304 | 123 | 298 |
| długotrwała lub ciężka choroba | 161 | 456 | 175 | 480 | 181 | 465 | 178 | 459 |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego | 221 | 934 | 210 | 881 | 203 | 852 | 168 | 689 |
| w tym: rodziny niepełne | 46 | 162 | 44 | 142 | 49 | 160 | 53 | 184 |
| w tym: wielodzietne | 64 | 378 | 62 | 354 | 54 | 309 | 45 | 249 |
| Przemoc w rodzinie | 2 | 11 | 3 | 15 | 2 | 9 | 8 | 38 |
| Alkoholizm | 25 | 78 | 25 | 72 | 22 | 60 | 19 | 58 |
| Trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Zdarzenia losowe | 1 | 5 | 6 | 13 | 2 | 9 | 4 | 19 |
| Sytuacja kryzysowa | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 22 |

Źródło: Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle.

Wykres 5 Powody przyznania pomocy – liczba rodzin

Źródło: Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle.

Wykres 6 Powody przyznania pomocy – liczba osób w rodzinie

Źródło: Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle.

### Przestępczość.

Na terenie Gminy Długosiodło najczęściej występującymi wydarzeniami kryminalnymi są kradzież oraz kradzież z włamaniem. Dotyczą one głównie domków letniskowych w miejscowościach: Przetycz Folwark, Przetycz Włościańska, Stare Bosewo, Augustowo, Blochy.

Z uwagi na brak dokładnych danych nie można pokazać dynamiki przestępstw w Gminie Długosiodło.

### Aktywność społeczna

Liczba organizacji pozarządowych w Gminie Długosiodło w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców jest mniejszej od średniej dla powiatu, województwa i kraju. Jednakże duża część podmiotów III sektora w Polsce ma swoją siedzibę w aglomeracjach miejskich. Uwzględniając Długosiodło, jest gminą wiejską należy uznać, że liczba organizacji pozarządowych sytuuje się na poziomie średnim. Dodatkowo respondenci podczas warsztatu badawczego wskazali, że stowarzyszenia oraz kluby seniora działają aktywnie. Szczególnie widoczne są w takich obszarach jak organizacja lokalnych wydarzeń, np. dożynki, podtrzymywanie tradycji i kultury oraz edukacja.

Tabela 6 Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polska | 27,12 | 28,41 | 29,98 | 31,52 | 33,05 | 35,08 |
| województwo mazowieckie | 33,02 | 34,54 | 36,60 | 38,68 | 40,73 | 43,31 |
| powiat wyszkowski | 16,43 | 17,76 | 18,83 | 20,70 | 21,38 | 22,58 |
| gmina Długosiodło | 11,30 | 12,59 | 13,83 | 16,41 | 16,47 | 19,02 |

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl, data pobrania 2016.09.11

W gminie Długosiodło zarejestrowanych jest 10 organizacji pozarządowych, w tym 5 Ochotniczych Straży Pożarnych.

Tabela 7 Organizacje pozarządowe z terenu gminy Długosiodło

| Lp. | Nazwa Organizacji | Obszar działalności statutowej |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fundacja Kultury Homo Homini w Długosiodle | - kultura i sztuka, - sport, turystyka, rekreacja, hobby, - usługi socjalne, pomoc społeczna. |
| 2 | Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi | - kultura i sztuka, - sport, turystyka, rekreacja, hobby, - edukacja i wychowanie, - usługi socjalne, pomoc społeczna, - ochrona środowiska, - rozwój lokalny w wymiarze społecznym i materialnym, - wsparcie dla instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich, - sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe. |
| 3 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło | - aktywizacja gospodarcza mieszkańców, - podnoszenie poziomu edukacji i kultury, - działania na rzecz ochrony środowiska, - wymiana doświadczeń z innymi organizacjami, - przeciwdziałanie patologii i bezrobociu, - zwiększanie aktywności kobiet w życiu społecznym, - inicjowanie działań na rzecz aktywnych form wypoczynku, - pozyskiwanie funduszy na w/w cele. |
| 4 | Stowarzyszenie „GRĄDY SZLACHECKIE - MOJA WIEŚ” | - wszechstronny rozwój wsi, - promowanie regionalnych produktów żywnościowych, - popieranie inicjatyw lokalnych i oddolnych, - podejmowanie działań na rzecz poprawy estetyki wioski, - wspieranie inicjatyw rozwoju rolnictwa ekologicznego i promowanie produktów ekologicznych, - promowanie historii wioski i jej dziedzictwa kulturowego poprzez organizację festynów, wydawanie folderów. |
| 5 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi - „TERAZ MY” | - kultura i sztuka; - sport, turystyka, rekreacja, hobby, - usługi socjalne, pomoc społeczna |
| 6 | Ochotnicza Straż Pożarna w Długosiodle | - udział w akcjach ratowniczych, - informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych, - prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej |
| 7 | Ochotnicza Straż Pożarna w Blochach | - udział w akcjach ratowniczych, - informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych, - prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej |
| 8 | Ochotnicza Straż Pożarna w Jaszczułtach | - udział w akcjach ratowniczych, - informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych, - prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej |
| 9 | Ochotnicza Straż Pożarna w Sieczychach | - udział w akcjach ratowniczych, - informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych, - prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej |
| 10 | Ochotnicza Straż Pożarna w Prabutach | - udział w akcjach ratowniczych, - informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych, - prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej |

Źródło: http://www.dlugosiodlo.pl/index.php/na-temat-gminy/rozne/1170-organizacje-pozarzadowe Ostatnia aktualizacja 2015.12.03

Tabela 8 Kluby Seniora z terenu gminy Długosiodło

| Lp. | Nazwa Klubu Seniora |
| --- | --- |
| 1 | Akademia Aktywnych Seniorów w Blochach |
| 2 | Bosewskie Starszaki |
| 3 | Strażnicy Tradycji Chrzczanka Wł. |
| 4 | Złota Jesień Długosiodło |
| 5 | Niezapominajka Długosiodło |
| 6 | Jutrzenka Jaszczułty |

Źródło: http://bip.dlugosiodlo.pl/infopage.php?id=11 Ostatnia aktualizacja 2014.06.02

Tabela 9 Grupy samopomocowe z terenu gminy Długosiodło

| Lp. | Nazwa Grupy Samopomocowej |
| --- | --- |
| 1 | Super Mamy |
| 2 | Wyjątkowe Mamy |
| 3 | Jesteśmy Razem |
| 4 | Pozytywnie Zakręceni |

Źródło: http://bip.dlugosiodlo.pl/infopage.php?id=11 Ostatnia aktualizacja 2014.06.02

Aktywność obywatelska mieszkańców gminy jest uzależniona od rodzaju wyborów. W przypadku wyborów samorządowych, w których wybierane są władze lokalne, mające bezpośredni wpływ na gminę, frekwencja  jest zdecydowanie wyższa od średniej dla kraju (o ponad 11 p.p.) oraz dla województwa (niemal 9 p.p.). Natomiast w pozostałych wyborach aktywność obywatelska mieszkańców gminy jest już niższa. Szczególnie duża różnica widoczna jest w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego (ponad 8 p.p. w stosunku do kraju i 12,5 p.p. wobec województwa)

Tabela 10 Frekwencja wyborcza (%)

|  | Wybory prezydenckie 2015 | Wybory do Sejmu 2015 | Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 | Wybory Samorządowe 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polska | 55,34 | 50,92 | 23,83 | 47,21 |
| województwo mazowieckie | 61,58 | 58,71 | 28,09 | 50,07 |
| powiat wyszkowski | 58,41 | 48,87 | 20,63 | 56,01 |
| gmina Długosiodło | 53,1 | 43,64 | 15,62 | 58,96 |

Źródło: http://pkw.gov.pl/ data pobrania 2016.09.11

## Strefa przestrzenna i infrastrukturalna

### Położenie

Gmina Długosiodło jest gminą wiejską. Położona jest w północno – wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie wyszkowskim. Pozostałe gminy wchodzące w jego skład to: Wyszków, Rząśnik, Brańszczyk, Somianka i Zabrodzie.

Rysunek 1 Mapa powiatu wyszkowskiego

Źródło: http://www.powiat-wyszkowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=24

Gmina Długosiodło składa się z 40 sołectw: Adamowo, Augustowo, Blochy, Budy Przetycz, Chorchosy, Chrzczanka Folwark, Chrzczanka Włościańska, Dalekie, Dębienica, Długosiodło, Grądy Szlacheckie, Grądy Zalewne, Jaszczułty, Kalinowo, Kornaciska, Lipniak Majorat, Łączka, Małaszek, Marianowo, Nowa Pecyna, Nowa Wieś, Nowe Bosewo, Olszaki, Ostrykół Dworski, Ostrykół Włościański, Plewki, Prabuty, Przetycz Folwark, Przetycz Włościańska, Sieczychy, Stara Pecyna, Stare Bosewo, Stare Suski, Stasin, Wólka Grochowa, Wólka Piaseczna, Zalas, Zamość, Znamiączki,  Zygmuntowo.

Gmina jest dobrze skomunikowana. Znajduje się obok ważnego szlaku komunikacyjnego drogi krajowej nr 8, prowadzącej od granicy Czech w Kudowie Zdroju przez Wrocław, Warszawę, Białystok do granicy z Litwą w Budzisku.  Obecnie w znacznej części, w kierunku do  Warszawy, jest to droga ekspresowa (S8). Do 2018 roku na całym tym odcinku będzie miała ona ten status. Przez Gminę Długosiodło, w kierunku północno-południowym, przebiega również linia kolejowa. Prowadzi ona przez Prabuty Góry, Przetycz, Zygmuntowo. Obsługuje ruch lokalny, łącząc gminę z Wyszkowem, Tłuszczem oraz Ostrołęką. W ciągu dnia mieszkańcy mogą korzystać z 21 połączeń kolejowych. Dodatkowo w gminie funkcjonują liczne połączenia autobusowe.

Gmina Długosiodło położona jest w odległości:

- 85 km od Warszawy (szacunkowy czas samochodem 1h10)

- 26 km od Wyszkowa (szacunkowy czas samochodem 0h25)

- 29 km od Ostrowa Mazowieckiego (szacunkowy czas samochodem 0h25)

- 130 km od Białegostoku (szacunkowy czas samochodem 1h30)

### Zasoby i stan środowiska naturalnego

Gmina zajmuje obszar 167 km 2. Jest to teren słabo zurbanizowany, charakteryzujący się niskim  zaludnieniem, niższym od średniej dla kraju, województwa, czy powiatu.

Tabela 11 Gęstość zaludnienia na 1 km2

|  | 2014 |
| --- | --- |
| Polska | 123 |
| Województwo mazowieckie | 150 |
| Powiat wyszkowski | 84 |
| Długosiodło | 47 |

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl, data pobrania 2016.09.11

W Gminie Długosiodło przeważają tereny rolnicze (55%)  oraz leśne (39%).  Na jej obszarze znajdują się również cenne przyrodniczo zasoby.

Tereny leśne dominują w wschodniej części gminy. Stanowią one część Puszczy Białej, wpisanej na listę Natura 2000. Swoim zasięgiem obejmuje ona ok. 850 km2 i rozciąga się od Pułtuska po Ostrów Mazowiecką i leży widłach dwóch rzek: Narwi i Bugu. Jest to jeden z największych kompleksów leśnych na Mazowszu. Dominuje sosna oraz w niewielkim stopniu występują tu drzewostany dębowo-grabowe, jesionowo-olszowe i olszowe. W dolinach rzecznych znajdują się również siedliska łąkowe. Na terenie ostoi występuje co najmniej 29 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 13 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi.

Od zachodu gmina graniczy z Doliną Dolnej Narwią, wpisanej na listę Natura 2000. Na jej terenie  stwierdzono występowanie co najmniej 35 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Jest to jedna z najważniejszych w Polsce ostoi rybitwy rzecznej, białoczelnej i czarnej. W Dolinie przystępują do lęgów dubelt i kraska. Na obszarze ostoi znajdowało się również do niedawna jedno z ostatnich krajowych lęgowisk kulona.

Kolejnym obszarem wpisanym na listę Natura 2000 jest „Bagno Pulwy” (41 km2) stanowiące specjalny obszar ochrony ptaków. Obszar ten obejmuje rozległy kompleks łąkowo-bagienny leżący między doliną Narwi a Puszczą Białą. Na obszarze tym stwierdzono 11 lęgowych gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Ma on szczególne znaczenie jako ważne w Polsce lęgowisko derkacza oraz szeregu innych gatunków związanych z ekstensywnie użytkowanymi łąkami i pastwiskami, tj. bociana białego, czajki, rycyka, kszyka, kulika wielkiego i dudka.

### Infrastruktura techniczna i budownictwo

Gmina Długosiodło sukcesywnie rozbudowuje swoją infrastrukturę wodociągową. Od 2010 roku,  w ciągu 5 lat, wydłużyła się ona ponad trzy krotnie. Największy, ponad dwukrotny przyrost, do 155 km nastąpił w 2015 roku. Z uwagi na brak danych za ten rok, jedynie szacunkowo można uznać, że procent mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej zbliżył się do średniej na wsi dla kraju, województwa oraz powiatu wynoszącej ponad 82%.

Tabela 12 Długość wodociągów (km) w gminie Długosiodło

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gmina Długosiodło | 45,9 | 46,3 | 46,3 | 50,5 | 70,7 | 155 |

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl, data pobrania 2016.09.11

Tabela 13 Osoby korzystające z wodociągów w % ogółu mieszkańców wsi

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polska | 75,2 | 75,7 | 76,2 | 76,6 | 84,3 |
| województwo mazowieckie | 69,7 | 70,5 | 71 | 71,5 | 82,4 |
| powiat wyszkowski | 70,4 | 70,9 | 71,2 | 72 | 85,7 |
| gmina Długosiodło | 27,1 | 27,6 | 26,6 | 29,2 | 41,7 |

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl, data pobrania 2016.09.11

Gmina Długosiodło posiada 21,6 km sieci kanalizacji, która dociera do 28,7% mieszkańców (stan na 2015 rok).  Jest to wartość podobna do średniej dla wsi w powiecie wyszkowskim i województwie mazowieckim. Jednocześnie średnia dla kraju jest wyższa o 8,6 p.p.  Na terenie gminy Długosiodło nie ma sieci dostarczającej gaz.

Tabela 14 Długość kanalizacji (km) w gminie Długosiodło

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gmina Długosiodło | 11,4 | 12,8 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl, data pobrania 2016.09.11

Tabela 15 Osoby korzystające z kanalizacji w % ogółu mieszkańców wsi

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polska | 24,8 | 27,8 | 29,4 | 30,9 | 37,3 |
| województwo mazowieckie | 17,8 | 20,5 | 21,8 | 23,2 | 26,5 |
| powiat wyszkowski | 22,4 | 24,2 | 26,1 | 28,6 | 30 |
| gmina Długosiodło | 24,4 | 24,6 | 27,8 | 28,7 | 28,7 |

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl, data pobrania 2016.09.11

Tabela 16 Osoby korzystające z sieci gazowej w % ogółu mieszkańców wsi

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polska | 20,8 | 21,2 | 21,7 | 22 | 22,4 |
| województwo mazowieckie | 17,6 | 18 | 18,2 | 19 | 19,4 |
| powiat wyszkowski | 7,7 | 8 | 8,6 | 9,6 | 10,1 |
| gmina Długosiodło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl, data pobrania 2016.09.11

Wg stanu na 31.12.2015 r.  w Gminie Długosiodło było 2320 budynków mieszkalnych (mieszkalnych i mieszkalno – usługowych, jeśli posiadają jedno mieszkanie). W tym żadne z nich nie było zasobem komunalnym, ani mieszkaniem socjalnym (GUS 2015). Baza mieszkaniowa w latach 2011-2015 powiększała się rocznie o 9 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego lokalu w 2014 roku wynosiła 83,9 m2 i była większa od średniej dla kraju o 10,5 m2 i województwa o 12,2 m2. Równocześnie przeciętna liczba osób na jedno mieszkanie była również większa wobec średniej dla kraju i województwa.

Tabela 17 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania (m2)

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polska | 72,3 | 72,6 | 72,8 | 73,1 | 73,4 |
| województwo mazowieckie | 70,6 | 70,9 | 71,2 | 71,5 | 71,7 |
| powiat wyszkowski | 82,8 | 83,1 | 83,6 | 84 | 84,4 |
| gmina Długosiodło | 83,4 | 83,5 | 83,7 | 83,8 | 83,9 |

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl, data pobrania 2016.09.11

Tabela 18 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polska | 2,86033 | 2,83633 | 2,80798 | 2,77889 | 2,75181 |
| województwo mazowieckie | 2,55317 | 2,53433 | 2,5097 | 2,48587 | 2,46189 |
| powiat wyszkowski | 3,35629 | 3,33871 | 3,31613 | 3,28799 | 3,25975 |
| gmina Długosiodło | 3,38749 | 3,36056 | 3,34145 | 3,31464 | 3,29012 |

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl, data pobrania 2016.09.11

### Infrastruktura edukacyjna, kulturalna, rekreacyjno-turystyczna

#### Infrastruktura edukacyjna

W Gminie Długosiodło nie działają żadne żłobki lub klubiki dziecięce.  Natomiast zapewnienie opieki przedszkolnej sytuuje się na dobrym poziomie. W gminie funkcjonuje 6 placówek wychowania przedszkolnego,  w tym 2 to przedszkola, a pozostałe 4 to oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.  Posiadają one w sumie 105 miejsc.

Na terenie gminy istnieje również 5 szkół podstawowych oraz 2 gimnazja. W roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało do nich odpowiednio 591 i 288 uczniów. Średnio w 2015 roku przypadało w nich na oddział 17 (szkoła podstawowa) i 26 uczniów (gimnazjum). Należy zauważyć, że liczba uczniów maleje ze względu na niski przyrost naturalny.

Dodatkowo funkcjonuje  Zespół Szkół w Długosiodle, który kształci na poziomie ponadgimnazjalnym. Należy do niego:

- zasadnicza szkoła zawodowa – kształci w zawodach m.in. sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, elektryk, elektromechanik, monter instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych, stolarz, murarz-tynkarz, piekarz, cukiernik, kucharz

- technikum – kierunki technik handlowiec, technik agrobiznesu

- liceum dla dorosłych

- szkoła policealna – kierunek technik rachunkowości, opiekun medyczny

Tabela 19 Edukacja – infrastruktura i liczba korzystających

|  | 2012/2013 | 2013/14 | 2014/2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Placówki wychowania przedszkolnego | 6 | 6 | 6 |
| w tym przedszkola | 2 | 2 | 2 |
| Miejsca w przedszkolach | 107 | 107 | 105 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego | 208 | 220 | 195 |
| w tym w przedszkolach | 139 | 133 | 126 |
| Szkoły podstawowe | 5 | 5 | 5 |
| Uczniowie szkół podstawowych | 556 | 540 | 591 |
| Szkoły gimnazjalne | 2 | 2 | 2 |
| Uczniowie szkół gimnazjalnych | 322 | 306 | 288 |
| Liczba uczniów przypadająca na 1 oddział w szkole: |  |  |  |
| podstawowej | 16 | 17 | 17 |
| gimnazjalnej | 23 | 26 | 26 |

Źródło: Statyczne Vademecum Samorządowca 2015

#### Infrastruktura kulturalna

W gminie funkcjonuje  Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle. Odpowiada ono za organizowanie imprez masowych oraz innych wydarzeń okolicznościowych. Do cyklicznych działań należy zaliczyć: „Powitanie lata”, „Dni Długosiodła” „Wielkie Grzybobranie”  (w 2016 roku odbyła się XIV edycja), Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

Tabela 20 Biblioteki i file

| Biblioteki i filie | 3 |
| --- | --- |
| Czytelnicy w bibliotekach publicznych | 771 |
| Wypożyczenie księgozbioru w woluminach na jednego czytelnika | 16 |

Źródło: Statyczne Vademecum Samorządowca 2015

#### Infrastruktura rekreacyjno - turystyczna

Zabytki

Na terenie Gminy Długosiodło znajdują się 3 obiekty wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Neogotycki Kościół parafii Św. Rocha w Długosiodle zbudowany w latach 1908-1912 według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego.  W kościele znajdują  się m.in. na głównym ołtarzu dwie późnogotyckie rzeźby z XVI wieku oraz dwie barokowe rzeźby z początku XVII wieku.

- Młyn Wodny Kabacie nad rzeką Ostrówek. Powstał  ok.1924 r.

- Drewniany dworek w Grądach Szlacheckich. Charakteryzuje się dachem naczółkowym krytym strzechą.

http://www.dlugosiodlo.pl/index.php/na-temat-gminy/597-zabytki

Szlaki turystyczne

Przez obszar gminy prowadzą znakowane szlaki:

- Szlak turystyczny żółty – Leśniczówka Tuchlin – Przetycz PKP

- Szlak do miejsc pamięci narodowej – szlak pamięci przechodzący przez miejscowości Lipniak Majorat, Stara Pecyna, Pecynka.

Obiekty rekreacyjne

- Otwarty basen w Długosiodle o długości 25 metrów – powstał w 2014 roku. Czynny jest od końca czerwca  do początku września.

- Boisko sportowe przy Zespole Szkół w Starym Bosewie

- Boisko wielofunkcyjne przy PSP i GP w Długosiodle

- Park w Długosiodle zlokalizowany przy ul. Tadeusza Kościuszki

- Plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dalekiem

http://www.dlugosiodlo.pl/index.php/artykuly-wyroznione/1113-basen-w-dlugosiodle

Obiekty noclegowe

W Gminie Długosiodło infrastruktura noclegowa nie jest rozbudowana. W Ośrodku Lipniki Park jest kilkadziesiąt miejsc noclegowych. Dodatkowo działa kilku gospodarstwach agroturystycznych.

## Strefa gospodarcza

### Struktura gospodarcza gminy

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (wg stanu na dzień 14.09.2016) w Gminie Długosiodło zarejestrowanych jest 315 podmiotów. W porównaniu ze średnią dla kraju oraz województwa mazowieckiego liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tysięcy mieszkańców jest 2-2,5 krotnie mniejsza. Dostrzegalna różnica jest również na tle samego powiatu wyszkowskiego. Równocześnie widoczna jest tendencja wzrostowa. W latach 2010-2015 sukcesywnie zwiększa się liczna podmiotów gospodarczych w Gminie Długosiodło.

Tabela 21 Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polska | 1014,7 | 1004,2 | 1031,7 | 1057,3 | 1070,6 | 1088,6 |
| województwo mazowieckie | 1293,0 | 1277,2 | 1318,8 | 1363,6 | 1391,3 | 1432,1 |
| powiat wyszkowski | 814,3 | 789,2 | 808,6 | 825,0 | 847,3 | 851,8 |
| gmina Długosiodło | 512,3 | 512,5 | 535,4 | 552,9 | 554,9 | 551,5 |

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl, data pobrania 2016.09.11

Liczba nowo zarejestrowanych w REGON podmiotów na 10 tys. mieszkańców jest również niższa na tle średniej dla kraju, województwa i powiatu. Natomiast udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON jest już wyższy. Dane te wskazują, iż aktywność gospodarcza w gminie nie jest wysoka na tle kraju, jednakże wzrasta. Równocześnie potencjał oraz warunki w gminie pozwalające prowadzić i rozwijać firmę nie są łatwe, na co wskazują wskaźniki podmiotów wyrejestrowywanych.

Tabela 22 Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polska | 104,4 | 89,8 | 93,0 | 94,9 | 92,9 | 93,6 |
| województwo mazowieckie | 126,3 | 108,8 | 114,8 | 123,3 | 120,4 | 128,1 |
| powiat wyszkowski | 93,0 | 77,4 | 80,6 | 80,8 | 81,4 | 72,9 |
| gmina Długosiodło | 65,3 | 62,9 | 56,6 | 70,5 | 60,6 | 57,2 |

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl, data pobrania 2016.09.11

Tabela 23 Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polska | 6,08 | 9,91 | 6,35 | 6,63 | 7,40 | 6,99 |
| województwo mazowieckie | 4,92 | 9,48 | 5,43 | 5,65 | 6,48 | 5,91 |
| powiat wyszkowski | 6,35 | 12,58 | 7,46 | 7,17 | 7,03 | 7,56 |
| gmina Długosiodło | 8,09 | 12,53 | 5,87 | 8,68 | 10,73 | 10,11 |

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl, data pobrania 2016.09.11

W Gminie Długosiodło 84% podmiotów prowadzonych jest przez osoby fizyczne, a 16% przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Liczba podmiotów prowadzonych przez osoby fizyczne na przestrzeni 2012-2015 jest raczej stabilna. Znaczący spadek o 21 jednostek (62%) zaobserwowano jedynie w sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo). Natomiast relatywnie wysoki wzrost o 10 jednostek (31%) wystąpił w sekcji C (przetwórstwo przemysłowe) oraz sekcji H (transport i gospodarka magazynowa) o 6 jednostek (27%). Dominującymi branżami w gminie prowadzonymi przez osoby fizyczne są sekcja G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle) oraz F (budownictwo). Stanowią one odpowiednio 29% i 25% wszystkich podmiotów prowadzonych przez osoby fizyczne. Natomiast we wskazanych latach nie wystąpiły w gminie branże z sekcji B (Górnictwo i wydobywanie), D (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych),  O (Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczna)

Tabela 24 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007

| Branża | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem | 365 | 369 | 368 | 364 |
| Sekcja A | 34 | 26 | 12 | 13 |
| Sekcja B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekcja C | 32 | 33 | 42 | 42 |
| Sekcja D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekcja E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sekcja F | 96 | 94 | 95 | 90 |
| Sekcja G | 108 | 108 | 111 | 105 |
| Sekcja H | 22 | 25 | 28 | 28 |
| Sekcja I | 9 | 11 | 8 | 8 |
| Sekcja J | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Sekcja K | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Sekcja L | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sekcja M | 14 | 15 | 13 | 15 |
| Sekcja N | 8 | 8 | 13 | 17 |
| Sekcja O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekcja P | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Sekcja Q | 12 | 14 | 12 | 13 |
| Sekcja R | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Sekcje S, T, U | 16 | 19 | 21 | 19 |

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl, data pobrania 2016.09.11

W przypadku podmiotów prowadzonych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na przestrzeni lat 2012-2015, widoczny jest niewielki wzrost o 10 jednostek (16%). Znaczący wzrost o 6 jednostek (67%) zanotowano w sekcji S i T (pozostała działalność usługowa i gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby). Dominującą branżą wśród osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej w gminie jest sekcja P (Edukacja) oraz S i T. Natomiast w wymienionych latach nie wystąpiły w gminie branże z B (Górnictwo i wydobywanie), D (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych), K (Działalność finansowa i ubezpieczeniowa), N (Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca) oraz U (Organizacje i zespoły eksterytorialne).

Tabela 25 Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wg sekcji PKD 2007

| Branża | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem | 61 | 69 | 70 | 71 |
| Sekcja A | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sekcja B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekcja C | 8 | 10 | 10 | 9 |
| Sekcja D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekcja E | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sekcja F | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Sekcja G | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Sekcja H | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Sekcja I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekcja J | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Sekcja K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekcja L | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sekcja M | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Sekcja N | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekcja O | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Sekcja P | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Sekcja Q | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Sekcja R | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sekcje S i T | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Sekcja U | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl, data pobrania 2016.09.11

## Wnioski z badania ilościowego CAPI

W ramach diagnozy zostało przeprowadzone badanie ankietowe (CAPI) wśród 481 mieszkańców gminy Długosiodło. Odbyło się ono we wszystkich miejscowościach. Respondenci w przeważającej części uznali, że gmina Długosiodło wymaga programu ożywienia gospodarczego, społecznego, przestrzenno-środowiskowego. 44% z nich wskazało, że zdecydowanie tak, a 48% raczej tak. Wynik ten wskazuje, że w gminie powinien powstać Program Rewitalizacji.

Wykres 7 Czy Pana/Pani zdaniem gmina Długosiodło wymaga programu ożywienia gospodarczego, społecznego, przestrzenno-środowiskowego?

Badanie CAPI na próbie 481 osób.

Respondenci za najważniejsze problemy związane z jakością życia w gminie Długosiodło uznali:

- Zanieczyszczenie środowiska – 60% wskazań

- słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno-wypoczynkowa – 55% wskazań

- brak poczucia bezpieczeństwa – 53 % wskazań

- niewystarczająca baza kulturalno-edukacyjna – 47% wskazań

Wykres 8 Najpoważniejsze problemy związane z jakością życia w gminie Długosiodło

Badanie CAPI na próbie 481 osób.

Mieszkańcy za najważniejsze problemy społeczne gminy Długosiodło uznali:

- odpływ ludzi młodych i dobrze wykształconych – 77% wskazań

- bezrobocie – 74% wskazań

- patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie) – 62% wskazań

- niewystarczające zasoby mieszkaniowe – 45% wskazań

Wykres 9 Najpoważniejsze problemy społeczne gminy Długosiodło

Badanie CAPI na próbie 481 osób.

Respondenci za najważniejsze problemy ekonomiczne w gminie Długosiodło uznali:

- brak wystarczającej liczby miejsc pracy – 75% wskazań

- brak lub słaba jakość terenów inwestycyjnych – 50% wskazań

- brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw – 37% wskazań

- niewykorzystany potencjał turystyczny i słaba promocja gminy – 36% wskazań

- słaby rozwój handlu – 34% wskazań

Wykres 10 Najpoważniejsze problemy ekonomiczne w gminie Długosiodło

Badanie CAPI na próbie 481 osób.

Jednocześnie 60% respondentów uznało, że jednym z projektów rewitalizacyjnych powinien być remont budynku po dawnej szkole w Chrzczance Włościańskiej, a 58% remont budynku kultury i edukacji w Marianowie.

# Założenia Programu Rewitalizacji

W ramach przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Długosiodło dokonano dogłębnej diagnozy obszarów problemowych. Opierała się ona na wizji lokalnej, analizie danych zastanych tzn. danych statystycznych, dokumentów strategicznych. Równocześnie podczas prac na dokumentem  kluczowym elementem była partycypacja społeczna. Rozumiana jako aktywny udział mieszkańców gminy w istotnych dla niej, jej mieszkańców lub określonych grup społecznych sprawach. Przejawia się on poprzez włączanie się w proces powstawania dokumentów planistycznych, podejmowania kluczowych decyzji i rozwiązywania problemów lokalnych. Partycypacja społeczna to proces, w którym dwie lub więcej stron współdziałają w przygotowaniu planów, realizacji określonych polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji. Współuczestnictwo mieszkańców zostało wpisane w proces rewitalizacji zdegradowanych obszarów Gminy Długosiodło na różnych jego etapach tzn. identyfikacji obszarów problemowych, planowania działań, realizacji oraz monitorowania i ewaluacji. Włączanie szerokiego grona interesariuszy w przygotowanie powyższego dokumentu gwarantuje wysoką skuteczność oraz trwałość zaplanowanych projektów odnoszących się bezpośrednio do potrzeb gminy oraz jej mieszkańców.

Proces konsultacji społecznych w ramach partycypacji społecznej miała charakter dwu torowy - ilościowy oraz jakościowy. Podczas prac nad dokumentem zostało przeprowadzono anonimowe badanie ankietowe (CAWI) wśród mieszkańców wszystkich miejscowości gminy. Ankietę wypełniło 480 osób.  Organizowano również spotkania ze społecznością lokalną, w których uczestniczyli przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców Gminy Długosiodło.

## Wnioski i identyfikacja obszarów problemowych

W wyniku przeprowadzonej pogłębionej diagnozy obecnej sytuacji w Gminie Długosiodło oraz uwzględniając wybrane kryteria określone w Rozporządzeniu WE Nr 1828/2006 art. 47 ust.1oraz   kryteria, o których mowa w Ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji zostały zidentyfikowane najważniejsze problemy podzielone na poszczególne obszary.

Tabela 26 Problemy występujące na terenie Gminy Długosiodło

| Lp. | Problemy występujące na terenie Gminy Długosiodło |
| --- | --- |
| Strefa społeczna |  |
| 1 | Wysoki udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej |
| 2 | Ujemny przyrost naturalny |
| 3 | Alkoholizm jednym z bardziej dotkliwych problemów społecznych |
| 4 | Duży odsetek mieszkańców po 65 roku życia |
| 5 | Ujemna migracja |
| 6 | Wysoki udział kradzieży w ogólnej liczbie przestępstw |
| Strefa przestrzenna i infrastrukturalna |  |
| 1 | Brak bazy noclegowej |
| 2 | Słabo rozwinięta sieć dostępu do Internetu |
| 3 | Rozproszona i zróżnicowana zabudowa powodująca obniżenie walorów architektonicznych |
| 4 | Mała ilość ścieżek rowerowych |
| 5 | Konieczność korzystania z transportu indywidualnego (transport samochodowy) |
| 6 | Mała ilość przestrzeni publicznych |
| 7 | Niewystarczająca sieć wodociągowa i kanalizacyjna |
| 8 | Większa przeciętna liczba osób na jedno mieszkanie wobec średniej dla kraju i województwa |
| 9 | Brak żłobków i klubików dziecięcych |
| 10 | Niewystarczająco rozbudowana sieć komunikacji publicznej. Konieczność korzystania z transportu indywidualnego (transport samochodowy) |
| Strefa Gospodarcza |  |
| 1 | Niska liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy w stosunku do średniej powiatu, województwa oraz kraju. |
| 2 | Niska liczba nowo utworzonych podmiotów gospodarczych na terenie gminy w stosunku do średniej powiatu, województwa oraz kraju. |
| 3 | Wysoka liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie gminy w stosunku do średniej powiatu, województwa oraz kraju. |
| 4 | Niewielka liczba zakładów pracy oraz atrakcyjnych miejsc pracy na terenie gminy |
| 5 | Szara strefa |
| 6 | Niska jakość gleb |
| 7 | Niski rozwój sfery usług związanych z obsługą ruchu turystycznego w gminie. |

Tabela 27 Potencjał gminy Długosiodło

| Lp. | Potencjał Gminy Długosiodło |
| --- | --- |
| Strefa społeczna |  |
| 1 | Relatywnie dużo imprez i wydarzeń kulturalnych aktywizujących społeczność lokalną |
| 2 | Aktywne organizacje pozarządowe, kluby seniora oraz grupy samopomocowe |
| 3 | Zmniejszająca się liczba osób oraz rodzin korzystających z pomocy społecznej |
| Strefa przestrzenna i infrastrukturalna |  |
| 1 | Długosiodło jest gminą letniskową, w której buduje swoje sezonowe domy wiele osób z poza gminy. Głównie z Warszawy. |
| 2 | Bliskość do trasy S8 |
| 3 | Połączenie kolejowe przechodzące przez teren gminy z południa na północ |
| 4 | Duża powierzchnia gminy to lasy i użytki rolne |
| 5 | Cisza i spokój oraz mała gęstość zaludnienia |
| 6 | Tereny należące do Obszaru Natura 2000 |
| 7 | Nowo wybudowany basen |
| 8 | Cotygodniowy targ |
| 9 | Oferta gastronomiczna |
| Strefa Gospodarcza |  |
| 1 | Spadek poziomu bezrobocia w ostatnich 5 latach |
| 2 | Dominującymi branżami jest handel i budownictwo |
| 3 | Gospodarstwa rolne produkujące sery, warzywa, owoce, jaja |

Podsumowując konsultacje społeczne przeprowadzone z mieszkańcami Gminy Długosiodło zostały określone następujące oczekiwania mieszkańców dotyczące procesu rewitalizacji  w Gminie Długosiodło.

- Stworzenie bazy turystyczno-rekreacyjnej.

- Aktywizacja społeczna młodzieży

- Rozbudowa oferty turystycznej w gminie

- Rozwój oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańców gminy.

## Delimitacja obszarów problemowych

Delimitacja obszarów wymagających wsparcia w ramach Programu Rewitalizacji dokonano na podstawie wieloczynnikowej analizy ilościowej i jakościowej opartej na:

- Identyfikacji występujących na terenie gminy problemów w sferze społecznej, przestrzenno- infrastrukturalnej oraz gospodarczej zawartej w diagnozie obecnej sytuacji Gminy Długosiodło.

- Identyfikacji potencjału Gminy Długosiodło określonego w sferze społecznej, przestrzenno – infrastrukturalnej i gospodarczej.

- Wynikach konsultacji społecznych z udziałem wszystkich grup interesariuszy realizowanych w trakcie spotkań warsztatowych oraz za pomocą badania ankietowego przeprowadzonego we wszystkich miejscowościach gminy Długosiodło.

- Analizie dokumentów strategicznych i planistycznych wyznaczających kierunki rozwoju gminy Długosiodło.

- Wybranych wytycznych krajowych i europejskich w zakresie przeprowadzania procesu rewitalizacji oraz wyznaczania obszarów problemowych, a w tym m.in. kryteriów określonych w art. 47 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 08.12.2006 r., tj.:

  - wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,

  - wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,

  - niekorzystne trendy demograficzne,

  - niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania kształcenia,

  - wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,

  - szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska,

  - niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,

  - wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców,

  - porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego,

  - niski poziom wydajności energetycznej budynków.

- Wybranych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa z dnia 13.08.2008 r. i określonych w nim kryteriów wyznaczania obszarów kwalifikujących się do otrzymania tego rodzaju wsparcia:

  - wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,

  - wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,

  - wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,

  - niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,

  - porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego.

W wyniku przeprowadzone delimitacji zostały określone trzy obszary kryzowe w Gminie Długosiodło, na których zostanie przeprowadzona rewitalizacja.

Obszar I – sołectwo Marianowo

Wieś Marianowo znajduje się w zachodniej części Gminy Długosiodło. Graniczy z miejscowościami: Olszaki, Przetycz Włościańska, Stasin, Adamowo, Grądy Polewne, Grodziczno, Nowa Wieś, Chrzczanka Włościańska. Położona jest w odległości 10 km od Długosiodła. Natomiast od Wyszkowa dzieli ją 24 km, od Ostrołęki 48 km a od Warszawy 83 km.

Od wsi odchodzą dwie drogi publiczne łączące Marianowo z miejscowością:

- Olszaki

- Adamowo

Miejscowość połączona jest komunikacją publiczną w dni powszednie z Długosiodłem (4 połączenia) oraz Wyszkowem (4 połączenia).  Wieś jest zwodociągowania w 100 %.

Wieś Marianowo zamieszkuje, wg stan na dzień 30.09.2012 r. 199 osoby (zameldowane na pobyt stały), co stanowi 2,51% ogółu ludności Gminy. Powierzchnia wsi wynosi 653,8 ha. Zabudowa jest rozproszona. Miejscowość graniczy z kompleksem leśnym, a w odległości kilku kilometrów znajduje się dolina rzeki Narew.

Na terenie wsi znajduje się budynek byłej szkoły podstawowej.

Mapa 1: Marianowo

Obszar II – Sołectwo Chrzczanka Włościańska

Wieś Chrzczanka Włościańska znajduje się w zachodniej części Gminy Długosiodło.  Graniczy z miejscowościami: Olszaki, Marianowo, Ostrykół Włościański, Ostrykół Dworski, Grądy Szlacheckie, Stare Bosewo, Budy Przetycz, Znamiączki. Położona jest w odległości 6,5 km od Długosiodła. Natomiast od Wyszkowa dzieli ją 27 km, od Ostrołęki 44 km a od Warszawy 82 km.

Przez wieś przechodzą dwie drogi publiczne łączące miejscowości:

- Bielino, Lubiel Nowy, Chrzczanka Włościańska, Stare Bosewo, Długosiodło

- Przetycz Folwark, Olszaki, Chrzczanka Włościańska, Kunin.

Miejscowość połączona jest komunikacją publiczną z miejscowością Długosiodło (4 połączenia), Nowy Lubiel (21 połączeń), Warszawą (18 połączeń) i Wyszkowem (11 połączeń).  Wieś jest zwodociągowania w 100 %.

Wieś Chrzczanka Włościańska zamieszkuje wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. 205 osób (zameldowane na pobyt stały) co stanowi ok. 2,6 % ogółu ludności Gminy. Kobiety stanowią ok. 52 % ludności wsi. Jej powierzchnia wynosi 517,6 hektary. Jest to jedna z większych wsi w gminie Długosiodło. Zabudowa jest częściowo rozproszona. Miejscowość otacza kompleks leśny, a w odległości kilkunastu kilometrów znajduje się dolina rzeki Narew.

W miejscowości Działa Klub Seniora Strażnicy Tradycji Chrzczanka Włościańska. Na terenie wsi znajduje się kaplica pod wezwaniem NMP Częstochowskiej oraz budynek po dawnej szkole.

Mapa 2 - Chrzczanka Włościańska

Obszar III – sołectwo Stare Suski.

Wieś Stare Suski znajduje się w północno wschodniej części Gminy Długosiodło, na jej skraju. Miejscowość jest otoczona obszarami wsi Plewki i Małaszek oraz granicą gminy. Położona jest w odległości 7,5 km od Długosiodła. Natomiast od Wyszkowa dzieli ją 33 km, od Ostrołęki 39 km a od Warszawy 92 km.

Stare Suski połączone są drogą publiczną z miejscowością Plewki.

Mieszkańcy miejscowości korzystają z komunikacji publicznej. Miejscowość jest połączona 2 połączeniami  z miejscowością Długosiodło. Wieś jest zwodociągowania w 100 %.

Wieś Stare Suski zamieszkuje, wg stan na dzień 30.09.2012 r. 121 osoby (zameldowane na pobyt stały), co stanowi 1,52% ogółu ludności Gminy. Powierzchnia wsi wynosi 394,85 ha. Zabudowa jest częściowo rozproszona. Miejscowość otoczona jest  lasami oraz przepływa przez nią rzeka Ostrówek wpływająca do Narwi.

Na terenie wsi znajduje się nieużywany budynek remizy strażackiej.

Mapa 3 – Stare Suski

## Wizja oraz cele: strategiczny i szczegółowe rewitalizacji

Wizja oraz cel strategiczny rewitalizacji na terenie Gminy Długosiodło został określony  w perspektywie do 2023 roku.

### Wizja

Obszar objęty Programem Rewitalizacji dla Gminy Długosiodło po przeprowadzeniu  procesów i wdrożeniu projektów rewitalizacyjnych stanie się terenem, na którym nastąpi ożywienie, społeczne, przestrzenno-infrastrukturalne, kulturalne oraz gospodarcze.

Przywrócenie spójności społecznej i zrównoważenie procesów rozwojowych na terenach kryzysowych nastąpi poprzez:

- Poprawę warunków życia mieszkańców

- Odnowienie infrastruktury przestrzennej gminy

- Rozwój gospodarczy w oparciu o turystykę

- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i aktywizacji społeczno-zawodową mieszkańców.

Wizja ta zostanie spełniona poprzez realizację celu strategicznego i celów szczegółowych przedstawionych poniżej.

### Cel strategiczny

Poprawa jakości życia oraz warunków rozwoju terenów zdegradowanych Gminy Długosiodło w wymiarze społecznym, przestrzenno-infrastrukturalnym, kulturowym i gospodarczym.

### Cele szczegółowe

- Rozwój branży turystycznej opartej na lokalnych zasobach naturalnych oraz dziedzictwie  kulturowym.

- Stworzenie infrastruktury turystycznej dostosowanej do potrzeb mieszkańców oraz turystów.

- Aktywizacja społeczna mieszkańców gminy, w szczególności osób młodych.

- Ożywienie społeczne poprzez tworzenie oraz podnoszenie jakości miejsc przestrzeni publicznej.

# Projekty

## Planowane projekty na obszarach rewitalizacji

## Projekty Inwestycyjne

Tabela 28 Projekt inwestycyjny nr 1

| Projekt inwestycyjny nr 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytuł Przedsięwzięcia inwestycyjnego |  | Przebudowa budynku kultury i rekreacji w miejscowości Marianowo |
| 2 | Miejsce realizacji |  | Marianowo |
| 3 | Wnioskodawca/partnerzy |  | Gmina Długosiodło |
| 4 | Zakres rzeczowy wraz z opisem projektu |  | Prace modernizacyjno-remontowe budynku na potrzeby kultury, edukacji i turystyki Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. |
| 5 | Wskaźniki produktu i rezultatu |  | Wskaźniki produktu: - Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją: 3357 m2 - Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji: 1 - Liczba wyremontowanych obiektów: 1 Wskaźniki rezultatu: - Liczba wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w budynku w ciągu roku: 15 - Liczba osób gminy korzystająca z obiektu w ciągu roku: 500 - Liczba obiektów objętych termomodernizacją: 1 |
| 6 | Szacunkowy kosztorys z zakresu rzeczowego |  | 500.000,00 zł |
| 7 | Źródła finansowania |  | RPO WM 2014-2020 Środki własne |
| 8 | Przewidywany harmonogram realizacji projektu | Termin rozpoczęcia | 2017 |
| 9 |  | Termin zakończenia | 2019 |

Tabela 29 Projekt inwestycyjny nr 2

| Projekt inwestycyjny nr 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytuł Przedsięwzięcia inwestycyjnego |  | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Suski |
| 2 | Miejsce realizacji |  | Stare Suski |
| 3 | Wnioskodawca/partnerzy |  | Gmina Długosiodło |
| 4 | Zakres rzeczowy wraz z opisem projektu |  | Prace modernizacyjno-remontowe budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Suski. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. |
| 5 | Wskaźniki produktu i rezultatu |  | Wskaźniki produktu: - Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją: 1800 m2 - Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji: 1 - Liczba wyremontowanych obiektów: 1 Wskaźniki rezultatu: - Liczba osób gminy korzystająca z obiektu w ciągu roku: 500 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych: 1 - Liczba obiektów objętych termomodernizacją: 1 |
| 6 | Szacunkowy kosztorys z zakresu rzeczowego |  | 400 000,00 zł |
| 7 | Źródła finansowania |  | RPO WM 2014-2020 Środki własne |
| 8 | Przewidywany harmonogram realizacji projektu | Termin rozpoczęcia | 2017 |
| 9 |  | Termin zakończenia | 2018 |

Tabela 30 Projekt inwestycyjny nr 3

| Projekt inwestycyjny nr 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytuł Przedsięwzięcia inwestycyjnego |  | Przebudowa i remont budynku kultury w miejscowości Chrzczanka Włościańska |
| 2 | Miejsce realizacji |  | Chrzczanka Włościańska |
| 3 | Wnioskodawca/partnerzy |  | Gmina Długosiodło |
| 4 | Zakres rzeczowy wraz z opisem projektu |  | Prace modernizacyjno-remontowe budynku dawnej szkoły na potrzeby kultury, edukacji, cele społeczne i turystyczne. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. |
| 5 | Wskaźniki produktu i rezultatu |  | Wskaźniki produktu: - Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją: 17200 m2 - Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji: 1 - Liczba wyremontowanych obiektów: 1 Wskaźniki rezultatu: - Liczba mieszkańców gminy korzystająca z obiektu w ciągu roku: 500 - Liczba turystów korzystających z obiektu w ciągu roku: 250 - Liczba obiektów objętych termomodernizacją: 1 |
| 6 | Szacunkowy kosztorys z zakresu rzeczowego |  | 1 000 000,00 zł |
| 7 | Źródła finansowania |  | RPO WM 2014-2020 Środki własne |
| 8 | Przewidywany harmonogram realizacji projektu | Termin rozpoczęcia | 2017 |
| 9 |  | Termin zakończenia | 2020 |

## Projekty nie inwestycyjne

Tabela 31 Projekt nie inwestycyjny - społeczno-aktywizujący

| Projekt społeczno-aktywizujący |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytuł Przedsięwzięcia inwestycyjnego |  | Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z terenu Gminy Długosiodło |
| 2 | Miejsce realizacji |  | Chrzczanka Włościańska, Marianowo, Stare Suski |
| 3 | Wnioskodawca/partnerzy |  | Gmina Długosiodło |
| 4 | Zakres rzeczowy wraz z opisem projektu |  | Aktywizacja społeczna młodzieży poprzez: - Organizację zajęć kulturalnych - Organizację zajęć sportowych - Organizację zajęć edukacyjnych - Organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży |
| 5 | Wskaźniki produktu i rezultatu |  | Wskaźniki produktu: - Liczba osób objętych wsparciem: 25 Wskaźniki rezultatu: - Liczba osób, które wezmą udział w zajęciach kulturalnych: 25 - Liczba osób, które wezmą udział w zajęciach sportowych: 25 - Liczba osób, które wezmą udział w zajęciach edukacyjnych: 25 - Liczba osób, które wezmą udział w zorganizowanym wypoczynku letnim: 25 |
| 6 | Szacunkowy kosztorys z zakresu rzeczowego |  | 50 000,00 zł |
| 7 | Źródła finansowania |  | RPO WM 2014-2020 Środki własne |
| 8 | Przewidywany harmonogram realizacji projektu | Termin rozpoczęcia | 2017 |
| 9 |  | Termin zakończenia | 2020 |

## Projekty uzupełniające

Tabela 32 Projekt uzupełniający społeczno-gospodarczy

| Projekt uzupełniający społeczno-gospodarczy |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia | Aktywna integracja osób nieaktywnych zawodowo oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym |
| Wnioskodawca /Partnerzy | Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle, Gmina Długosiodło, organizacje pozarządowe |
| Zakres rzeczowy | Aktywizacja społeczna i zawodowa w zakresie: opracowania indywidualnego planu działania (IPD); doradztwa: psychologicznego, zawodowego, prawnego, ds. uzależnień; psychoterapii, szkoleń z umiejętności miękkich oraz zawodowych, pomoc w korzystaniu z form zatrudnienia wspieranego |
| Okres realizacji | 2016-2023 |
| Przewidywany łączny koszt realizacji | 100 000,00 zł |
| Przewidywane źródła finansowania | Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej; Budżet Gminy Długosiodło, RPO WM 2014-2020 |

## Komplementarność projektów

Tabela 33 Komplementarność projektów

| Nazwa realizowanego zadania | Komplementarność projektów |
| --- | --- |
| Przebudowa budynku kultury i rekreacji w miejscowości Marianowo (Projekt inwestycyjny) | Projekt zintegrowany: Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z terenu Gminy Długosiodło (Projekt społeczno – aktywizujący) |
| Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Suski (Projekt inwestycyjny) | Projekt komplementarny: Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z terenu Gminy Długosiodło (Projekt społeczno – aktywizujący) |
| Przebudowa i remont budynku kultury w miejscowości Chrzczanka Włościańska (Projekt inwestycyjny) | Projekt komplementarny: Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z terenu Gminy Długosiodło (Projekt społeczno – aktywizujący) |

## Możliwe źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych

W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi Gminy Długosiodło niezbędne jest pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania projektów zawartych w Programie Rewitalizacji. Podczas planowania działań została również uwzględniona konieczność posiadania wkładu własnego samorządu do planowanych projektów. Zostanie on ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Równocześnie uwzględniono możliwość wnoszenia wkładu finansowego przez prywatnych partnerów.

Tabela 34 Możliwe źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Priorytety inwestycyjne

2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia

3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości

4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym

6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę

9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych

9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich

8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę

9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

9iv Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia

10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i poza formalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji

10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

# System wdrażania Programu Rewitalizacji

## System wdrażania, monitoringu oraz aktualizacji projektów

Pierwszym etapem wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest przyjęcie powyższego dokumentu przez Radę Gminy Długosiodło w drodze uchwały. Wszelkie ewentualne zmiany i modyfikacje muszą zostać przyjęte również  w formie uchwały. Głównym operatorem rewitalizacji, czyli koordynatorem wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji  jest  Urząd Gminy Długosiodło. Wynika to z  zakresu zadań własnych gminy, który obejmuje m.in.: pomoc społeczną, ochronę zdrowia, edukację (szkoły podstawowe, gimnazja), ochronę środowiska, sprawy ładu przestrzennego i infrastruktury.  Nadzór nad całością realizacji programu sprawuje wójt gminy, natomiast nadzór merytoryczny pełni osoba zatrudniona na stanowisku: Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska , przy współpracy z:

- Wydziałem Finansowo – Budżetowym i Skarbnikiem Gminy

- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

- Gminnym Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji.

Wdrażanie Programu Rewitalizacji wymaga zaangażowania lokalnych partnerów z sektora społecznego, gospodarczego oraz publicznego. Stanowi to kluczowy element wysokiej skuteczności oraz trwałości zaplanowanych projektów, które odnoszą się bezpośrednio do potrzeb gminy i jej mieszkańców. Partycypacja społeczna ma charakter ciągły i obejmuje nie tylko identyfikację problemów oraz planowanie działań, ale również realizację, monitoring i ewaluację.

Proces monitoringu to okresowa kontrola i ocena stopnia realizacji  poszczególnych projektów zawartych w Programie Rewitalizacji. Jest to podstawy warunek skutecznej i właściwej realizacji przedmiotowego dokumentu. Pozwala on na kontrolę realizacji zaplanowanych działań,  weryfikację osiągniętych rezultatów oraz ocenę zgodności z postawionymi celami. Organem odpowiedzialnym za monitoring jest Rada Gminy.

Program Rewitalizacji jest dokumentem długookresowym przygotowanym w perspektywie na lata 2016 – 2023. Ze względu na cel i charakter dokument ma formułę otwartą tzn. przy zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych, np. zmianach prawnych, pojawiających się kolejnych problemach lub powstaniu nowych projektów będzie on aktualizowany.  Zmiany te będą determinowane przez warunki społeczno-gospodarcze gminy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców obszarów problemowych, możliwości budżetowe samorządu oraz poprzez dostępność środków zewnętrznych. Koordynatorem tego procesu będzie Urząd Gminy Długosiodło przy współpracy z lokalnymi partnerami.

Program Rewitalizacji zostanie poddany ewaluacji. Jej koordynatorem będzie Urząd Gminy. Dotyczyć jej będą poszczególne projekty zawarte do dokumencie. Pozwoli to na ocenę ich realizacji oraz stopień osiągnięcia zakładanych rezultatów i produktów. Zostanie dokonana również ewaluacja w 2020 roku pozwalająca ocenić w połowie trwania przedmiotowego dokumentu stopień realizacji założonych celów. Na koniec trwania Lokalnego Programu Rewitalizacji w 2023 roku cały dokument zostanie poddany ewaluacji ex-post. Pozwoli ona na kompleksową ocenę efektów realizacji podjętych działań, określenie stopnia osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu, jak również zostaną podjęte kroki  zmierzające do wyznaczenia kierunków rewitalizacji na następne lata w Gminie Długosiodło.

## Wskaźniki osiągnięcia celów

Wskaźniki pozwalają na ocenę osiągnięcia zaplanowanych celów zawartych w Programie Rewitalizacji. Wskaźniki produktu pokazują rzeczywisty, materialny efekt przeprowadzonych projektów, który jest mierzony konkretnymi wielkościami. Natomiast wskaźnik rezultatu  odpowiada bezpośrednim efektom, które zostały osiągnięte poprzez realizację poszczególnych projektów. Powiązany jest ze wskaźnikami produktu.

Osiągnięcie przedstawionych wskaźników zostało zaplanowane do 2023 roku. Jednakże mogą one ulec rozszerzeniu, lub wartości docelowe może zostać powiększona, w wyniku realizacji kolejnych projektów na obszarach objętych rewitalizacją w trakcie realizacji Programu.

Tabela 35 Wskaźniki produktu i rezultatu Lokalnego Programu Rewitalizacji

| Wskaźniki | Źródło danych | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki produktu |  |  |  |  |
| Liczba obiektów objętych rewitalizacją (przebudowa, rozbudowa, odbudowa, modernizacja), na cele m.in. społeczne, kulturalne, edukacyjne, gospodarcze | monitoring własny | sztuka | 0 | 3 |
| Powierzchnia zabudowy obiektów poddanych rewitalizacji | monitoring własny | m2 | 0 | 929 |
| Liczba obiektów objęta rewitalizacją, która została przystosowana do świadczenia usług turystycznych | monitoring własny | sztuka | 0 | 2 |
| Liczba obiektów objętych rewitalizacją, która będzie dostosowana dla osób z niepełnosprawnością | monitoring własny | sztuka | 0 | 3 |
| Liczba obiektów objętych termomodernizacją | monitoring własny | sztuka | 0 | 3 |
| Wskaźniki rezultatu |  |  |  |  |
| Liczba użytkowników obiektów objętych rewitalizacją (przebudowa, rozbudowa, odbudowa, modernizacja), na cele m.in. społeczne, kulturalne, edukacyjne, gospodarcze w ciągu roku | monitoring własny | osoba | 0 | 1750 |
| Liczba wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w obiekcie objętych rewitalizacją w ciągu roku | monitoring własny | sztuka | 0 | 15 |
| Liczba młodych osób, które wezmą udział w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych, sportowych oraz zorganizowanym wypoczynku letnim w ciągu roku | monitoring własny | osoba | 0 | 100 |
| Liczba osób nieaktywnych zawodowo i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparcie pomocy społecznej w ciągu roku | monitoring własny | osoba | 0 | 25 |

# Załączniki

## Spis tabel

Tabela 1Liczba ludność zameldowanej w Gminie Długosiodło	11

Tabela 2Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców	12

Tabela 3 Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym	14

Tabela 4 Liczba osób i rodzin objęta środowiskową pomocą społeczną w gminie Długosiodło	15

Tabela 5 Powody przyznania pomocy	17

Tabela 6 Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców	21

Tabela 7 Organizacje pozarządowe z terenu gminy Długosiodło	21

Tabela 8 Kluby Seniora z terenu gminy Długosiodło	23

Tabela 9 Grupy samopomocowe z terenu gminy Długosiodło	24

Tabela 10 Frekwencja wyborcza (%)	24

Tabela 11 Gęstość zaludnienia na 1 km2	26

Tabela 12 Długość wodociągów (km) w gminie Długosiodło	27

Tabela 13 Osoby korzystające z wodociągów w % ogółu mieszkańców wsi	27

Tabela 14 Długość kanalizacji (km) w gminie Długosiodło	28

Tabela 15 Osoby korzystające z kanalizacji w % ogółu mieszkańców wsi	28

Tabela 16 Osoby korzystające z sieci gazowej w % ogółu mieszkańców wsi	28

Tabela 17 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania (m2)	29

Tabela 18 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie	29

Tabela 19 Edukacja – infrastruktura i liczba korzystających	30

Tabela 20 Biblioteki i file	31

Tabela 21 Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności	34

Tabela 22 Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności	34

Tabela 23 Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON	34

Tabela 24 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007	35

Tabela 25 Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wg sekcji PKD 2007	36

Tabela 26 Problemy występujące na terenie Gminy Długosiodło	42

Tabela 27 Potencjał gminy Długosiodło	44

Tabela 28 Projekt inwestycyjny nr 1	51

Tabela 29 Projekt inwestycyjny nr 2	52

Tabela 30 Projekt inwestycyjny nr 3	53

Tabela 31 Projekt nie inwestycyjny - społeczno-aktywizujący nr 1	55

Tabela 32 Projekt uzupełniający społeczno-gospodarczy nr 1	56

Tabela 33 Komplementarność projektów	57

Tabela 34 Możliwe źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych	57

Tabela 35 Wskaźniki produktu i rezultatu Lokalnego Programu Rewitalizacji	61

## Spis schematów i wykresów

Wykres 1 Zmiana udziału zarejestrowanych osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym	13

Wykres 2 Zmiana udziału zarejestrowanych bezrobotnych mężczyzn w liczbie ludności w wieku produkcyjnym	13

Wykres 3 Zmiana udziału zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w liczbie ludności w wieku produkcyjnym	14

Wykres 4 Liczba osób objętych pomocą społeczną w gminie Długosiodło	16

Wykres 5 Powody przyznania pomocy – liczba rodzin	19

Wykres 6 Powody przyznania pomocy – liczba osób w rodzinie	20

Wykres 7 Czy Pana/Pani zdaniem gmina Długosiodło wymaga programu ożywienia gospodarczego, społecznego, przestrzenno-środowiskowego?	38

Wykres 8 Najpoważniejsze problemy związane z jakością życia w gminie Długosiodło	39

Wykres 9 Najpoważniejsze problemy społeczne gminy Długosiodło	40

Wykres 10 Najpoważniejsze problemy ekonomiczne w gminie Długosiodło	41

## Spis Map

Mapa 1: Marianowo…………………………………………………………………………………………………………………………47

Mapa 2 - Chrzczanka Włościańska……………………………………………………………………………………………………48

Mapa 3 – Stare Suski………………………………………………………………………………………………………………………..49

Posterunek Policji w Długosiodle w sprawozdaniach pokazuje statystyki przestępstw dla całego swojego obszaru. W latach 2012 i 2013 powiększył się on o miejscowości z poza terenu Gminy Długosiodło.

http://www.gddkia.gov.pl , Stan: 2016.09.13

http://rozklad-pkp.pl , Stan: 2016.09.13

Dane za rok 2014

http://mazowsze.szlaki.pttk.pl/ data weryfikacji 2016.09.23

Jacek Kwiatkowski "Partycypacja społeczna i rozwój społeczny", Warszawa 2003

http://www.dlugosiodlo.pl/index.php/informacje/1365-rozklad-jazdy-autobusow  - aktualizacja 15.01.2016

Tamże