Załącznik nr 3 do siwz

UMOWA NR RZ/2151/....../2017

Zawarta w dniu ….............. 2017 r. pomiędzy:

Gminą Długosiodło z siedzibą w Długosiodle, ul. T. Kościuszki 2 reprezentowaną przez Stanisława Jastrzębskiego Wójta Gminy zwaną dalej Zamawiającym

a

….........................................................................

reprezentowanym (-ą) przez: ….........................

NIP: …............................................................... REGON…………………………………..

zwanym (-ą)  dalej Wykonawcą,

zwanych łącznie „Stronami”.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wybranej przez Zamawiającego jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy z dnia ………. 2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „pzp”.

§ 1 Przedmiot Umowy

- W wyniku rozstrzygniętego postępowania, Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 440202W na odcinku Augustowo – Chorchosy – metodą zaprojektuj i wybuduj” zgodnie:

  - ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

  - z Programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) i materiałami wyjściowymi do projektowania,

  - z ofertą Wykonawcy,

  - harmonogramem rzeczowo-finansowym.

stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy.

- Przedmiot Umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach.

Przedmiot Umowy obejmuje m.in.:

- wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno – użytkowego (wszelkie uzgodnienia, decyzje niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia leżą po stronie Wykonawcy);

- wykonanie map do celów projektowych i map z projektem podziału nieruchomości;

- wykonanie robót budowlanych;

- zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.;

- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej;

- oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcą drogi;

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia;

- wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (2 egz.);

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

- przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do dokumentacji projektowej.

Przedmiot Umowy obejmuje również wykonanie robót, które nie są wyszczególnione w Umowie, załącznikach do Umowy, a są niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, oraz których konieczność można było przewidzieć na podstawie dokumentacji przetargowej, obowiązujących norm i przepisów techniczno – budowlanych i administracyjnych.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywanych prac.

Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę

- Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące roboty drogowe (np. obsługa koparki, ładowarki, walca, układanie mas bitumicznych), są zatrudnione u Wykonawcy, bądź podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji danych robót  wynikający z harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wykonawca, najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac przez dane osoby (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym) przedstawi Zamawiającemu Wykaz pracowników, celem wypełnienia powyższego zobowiązania. Funkcje wskazane powyżej mają jedynie charakter przykładowy i zostały wskazane celem doprecyzowania typu czynności, które winny być wykonywane na podstawie umowy o pracę (wymaganie to dotyczy wszelkich czynności  które mają być wykonywane przez poszczególne osoby prze cały okres realizacji  danych robót wynikający z harmonogramu rzeczowo-finansowego).

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców/dalszych podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji robót przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, Wykazu osób, które będą realizować zamówienie na rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, wraz z oświadczeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, że są one zatrudnione na umowę o pracę.  Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

Osoby wykonujące czynności określone w § 3 ust. 13 SIWZ, składające się na Przedmiot Umowy, w trakcie realizacji niniejszej Umowy winny być zatrudnione odpowiednio przez Wykonawcę/podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę na podstawie ważnych umów o pracę w rozumieniu ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W przypadku zmiany osób wymienionych w Wykazie,  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu osób wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę, w terminie 5 dni roboczych od dokonania zmiany. Zmiana Wykazu osób nie wymaga aneksu do Umowy.

- Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w § 3 ust. 13 SIWZ. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

  - poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę/podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

  - do okazania dokumenty potwierdzające bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób.

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego podwykonawcę obowiązku wskazanego w § 3 ust. 13 SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez Wykonawcę obowiązków.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę/ podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Niespełnienie przez Wykonawcę/ podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 13 SIWZ czynności, przerwa ciągłości zatrudnienia lub nieprzedłożenie dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę z pracownikami wykonującymi czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy  o pracę.

- Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa w § 16, skierowanie - do wykonywania czynności określonych w § 3 ust. 13 SIWZ - osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez  Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez  Wykonawcę § 3 ust. 13 SIWZ.

§ 2   Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i pozyskania wszelkich niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu Umowy.

- W ramach wykonywania przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do:

  - opracowania dokumentacji projektowej, składającej się z elementów określonych w punkcie 2.1 PFU, bez projektów wykonawczych

  - prowadzenia spraw formalnych związanych z wykonywanym zadaniem, w tym:

    - uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do wykonania prac projektowych,

    - pozyskanie warunków technicznych,

    - wykonanie wszelkich niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego działań i opracowań wymaganych przepisami prawa i wymogami administracyjnymi.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - uzyskania, przed rozpoczęciem opracowywania dokumentacji projektowej, formalnego uzgodnienia przez Zamawiającego materiałów przedprojektowych w zakresie rozwiązań technologicznych,

  - konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty elementów, tj. rozwiązań technologicznych, materiałowych, przy jednoczesnym założeniu, że zaprojektowane rozwiązania i materiały zapewnią minimalizację kosztów, wykonawca może zastosować, po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązania o lepszych parametrach technicznych od przewidzianych w PFU,

  - przedstawienia propozycji rozwiązań wykraczających poza zaproponowane w PFU, w przypadku stwierdzenia konieczności ich zastosowania z celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego.

- Wykonawca przygotuje dokumentację projektową w formie określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), na którą składają się:

  - kompletny, uzgodniony z Zamawiającym i zatwierdzony przez odpowiednie organy projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi,

  - ostateczna decyzja ZRID,

  - kompletne projekty organizacji ruchu drogowego na czas budowy oraz projekt stałej organizacji ruchu,

  - wszelkie inne projekty specjalistyczne, o ile będą niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych,

  - opracowanie zawierające informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych,

  - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

  - przedmiary robót,

  - kosztorysy inwestorskie,

  - mapy z projektem podziału nieruchomości,

  - dokumentacja formalno-prawna, w tym uzgodnienia z właścicielami działek, na których planuje się wykonanie budowy dotyczące szczegółowego przebiegu robót i sposobu ich wykonania (o ile dotyczy),

  - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (o ile dotyczy),

  - inne decyzje, uzgodnienia wymagane prawem ( o ile dotyczy),

  - inne opracowania wskazane w PFU.

- Dokumentacja projektowa będzie zaopatrzona w wykaz opracowań wraz z oświadczeniem o jej kompletności oraz pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami w przedmiotowym zakresie, normami i zasadami wiedzy technicznej.

- W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zmian w stosunku do zaakceptowanej dokumentacji projektowej, zmiany te muszą być uzgodnione między Stronami.

- Fakt dokonania czynności odbioru dokumentacji projektowej robót Strony Umowy potwierdzają przez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedstawiciele Zamawiającego dokonują zatwierdzenia przedłożonej dokumentacji w terminie 5 dni roboczych. Jeżeli dokumentacja projektowa zawierać będzie błędy Wykonawca winien je poprawić w terminie 3 dni roboczych i ponownie przekazać do zatwierdzenia Zamawiającemu, który dokona jej zatwierdzenia w terminie 3 dni roboczych.

- Wykonawca na prośbę inspektora nadzoru lub Zamawiającego winien udostępnić, w ciągu 3 dni roboczych, pełną dokumentację, o której mowa wust. 4 oraz ust. 5, zgodną z aktualnym stanem zaawansowania prac.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad dokumentacji powstałych z jego winy, a powodujących dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu widzenia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego.

§ 3 Harmonogram

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, jak również w każdym przypadku zmiany terminów realizacji zadania, każdorazowo, gdy poprzedni harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem prac.

- Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w ciągu 7 dni, od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.

- Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie równoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie a przedłożony poprawiony przez Wykonawcę harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami Umowy Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania prac projektowych lub robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.

- Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego bez zmiany daty określonej w § 5 ust. 1, nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana w trybie akceptacji przedstawionej propozycji zmiany przez Zamawiającego.

§ 4 Materiały

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały, określone co do rodzaju, standardu i ilości w opisie przedmiotu zamówienia oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z nowych materiałów własnych, o których mowa w PFU oraz dokumentacji projektowej.

- Materiały, o których mowa w ust. 3, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom określonym w, Programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 3, uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane i dokumentacją projektową.

- Na każde żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały do wykonania badań.

- Koszt wykonania badań, o których mowa w ust. 6 obciąża Wykonawcę.

- W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nie podają w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu Umowy, bądź też nie precyzują dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiającego. Zamawiający odpowie na piśmie                         w terminie do 5 dni od dnia otrzymania pisemnego zapytania od Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (SSTWiOR).

- W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SSTWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczenia w dokumentach przetargowych i dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

§ 5  Termin realizacji zadania

- Termin wykonania zadania: 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

- Niedotrzymanie przez Wykonawcę̨ terminu wykonania prac określonych w ust. 1, nie będzie traktowane jako naruszenie postanowień́ Umowy, jeżeli będzie spowodowane:

  - zaistnieniem szczególnie niekorzystnych i długotrwałych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy przez okres dłuższy niż 2 tygodnie zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią robót, chyba że opóźnienia z tego powodu nie wystąpiłyby, gdyby roboty były realizowane przez Wykonawcę̨ w terminach określonych Umową. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu Umowy.

  - Siłą Wyższą zgodnie z § 24 Umowy.

- W przypadku wystąpienia któregokolwiek z przypadków opisanych w ust. 2, skutkującego wydłużeniem realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, inspektora nadzoru, uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy. Brak bezzwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego jest jednoznaczny z rezygnacją Wykonawcy z ubiegania się̨ z tego tytułu o wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Strony mogą dokonać w tym zakresie zmiany Umowy na zasadach określonych w § 23 Umowy.

§ 6 Wynagrodzenie

- Za wykonanie całego przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust 1 i 2 niniejszej Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

  - netto …................................ zł
(słownie: ….................................................................................................................)

  - podatek VAT  …....% w kwocie …...................... zł
(słownie: …....................................................................................................................)

  - brutto …............................ zł
(słownie: …................................................................................................................. )

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie.

- Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki Wykonawcy niezależnie od rozmiaru robót i innych świadczeń oraz ponoszonych kosztów ich realizacji z zastrzeżeniem zmian Umowy w § 23. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonanych prac.

§ 7 Płatności

- Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy następować będzie na podstawie faktur VAT.

- Rozliczanie prac będzie odbywało się fakturami częściowymi i fakturą końcową.

- Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego danego etapu prac określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa  § 3.

- Wykonawca będzie wystawiać faktury częściowe nie częściej niż raz w miesiącu, odpowiednio do stanu zaawansowania prac.

- Podstawą wystawienia faktury VAT będą protokoły odbioru częściowego, a w przypadku faktury końcowej protokół odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

- Za datę dokonania płatności Strony ustalają datę obciążenia konta Zamawiającego kwotą płatności. W przypadku nieuregulowania należności z faktury w ww. terminie Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy ustawowych odsetek.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur częściowych, do wysokości 90% wynagrodzenia umownego, w terminie do 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z protokołem odbioru wykonanych robót. Pozostałe 10% wynagrodzenia umownego będzie płatne w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy, uwzględniającego termin usunięcia wad.

- W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca do każdej faktury VAT (oprócz pierwszej) zobowiązany jest dołączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem częściowym.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa wyżej, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów.

- Zamawiający określa, zgodnie z art.143a ust.3 ustawy Pzp procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane w wysokości 10%. Kwota ta zostanie zwolniona (zapłacona) Wykonawcy, po przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom  i dalszym podwykonawcom, biorących udział w realizacji zamówienia (dotyczy robót, dostaw i usług) i żaden z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców nie będzie miał roszczenia o zapłatę względem Zamawiającego.

- Razem z fakturą końcową, Wykonawca złoży pisemne zwolnienia ze Zobowiązań od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę.

- W przypadku zapłaty przez Zamawiającego długu, za który jest on solidarnie odpowiedzialny wraz z Wykonawcą na podstawie art. 647[1] § 5 kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zwrotu zapłaconej kwoty w całości na podstawie art. 376 kodeksu cywilnego. Zamawiający może w szczególności zaspokoić swoją wierzytelność wobec Wykonawcy w drodze potrącenia z wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego o zapłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 8 Personel

- W celu bieżącej kontroli w zakresie objętym umową Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru …........................................................ .

- Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie objętym Umową jest kierownik budowy …............................................. .

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana kierownika budowy, o którym mowa w ust. 2, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§ 9   Podwykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy siłami własnymi*, za pomocą podwykonawców*, siłami własnymi oraz za pomocą podwykonawców, którym powierzy do wykonania następujące roboty:

  - …..

  - …..

- Wykonawca może zlecić wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcom, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje niezbędne do ich wykonania.

- Umowy z podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wprowadzenie podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości naliczenia dodatku za generalne wykonawstwo ani dodatkowych jakichkolwiek zmian warunków Umowy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest uprzednia zgoda Zamawiającego wyrażona w formie pisemnej.

- Zaangażowanie dalszych podwykonawców wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany do dołączenia zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami:

  - odpowiedniego terminu płatności, zapewniającego dokonanie rozliczenia z podwykonawcą z odpowiednim wyprzedzeniem w celu realizacji obowiązków Wykonawcy związanych z zapłatą faktur określonych w § 7 Umowy,

  - odpowiedniego okresu odpowiedzialności za wady, aby ten nie był krótszy od okresu jego odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady,

  - pozostałych postanowień, w szczególności dotyczących ubezpieczenia, o których mowa w Umowie.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 5 ust 1 Umowy.

- Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za własne, w takim samym stopniu jakby były to działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.15 Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należytej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.15, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości Umowy  może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdują art. 143b – 143d ustawy.

§ 10 Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - współpracowanie  z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania przedmiotu Umowy,

  - informowanie Wykonawcy o wszystkich decyzjach i sprawach mających związek z realizacją przedmiotu Umowy,

  - dokonywanie odbiorów zrealizowanego z należytą starannością przez Wykonawcę przedmiotu Umowy,

  - dokonywanie zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach określonych w Umowie

  - upoważnienie Wykonawcy, na jego wniosek, do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z uzyskaniem decyzji, uzgodnień i innych wymaganych  przepisami dokumentów, koniecznych do należytego wykonania umowy – z  zastrzeżeniem, że koszty ich uzyskania ponosi Wykonawca.

§ 11 Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - wykonanie kompletnej z punktu widzenia celu któremu ma służyć dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia (w terminach uzgodnionych w niniejszej Umowie),

  - sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - oznakowanie terenu budowy, wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót oraz doprowadzenie wody i energii do celów budowy, uzyskanie zgody na zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych oraz zabezpieczenie dojazdów na posesje,

  - rozpoczęcie i zakończenie robót w terminach uzgodnionych w niniejszej Umowie,

  - zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej,

  - opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, (jeżeli zachodzi taka konieczność),

  - wykonanie i utrzymanie oznakowania drogowego związanego z czasową zmianą organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (jeżeli zachodzi taka konieczność),

  - przygotowanie i prowadzenie robót zgodnie z projektem budowlanym, przepisami technicznymi, sztuką budowlaną, ustalonym zakresem robót, zleceniami Zamawiającego nie wykraczającym  poza ustalony zakres robót,

  - przeprowadzenie na własny koszt wszelkich prób i badań wynikających z norm i specyfikacji technicznych,

  - prowadzenie robót z zachowaniem należytego porządku, a po skończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie na dzień odbioru robót,

  - zatrudnienie do nadzorowania robót kierownika budowy z uprawnieniami,

  - ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za 	szkody powstałe w związku z realizacją robót oraz usunięcie powstałej szkody lub pokrycie roszczenia z tytułu powstałej szkody,

  - prowadzenie dziennika budowy,

  - przekazanie Zamawiającemu przedmiotu Umowy (zgłoszenie gotowości do odbioru) najpóźniej w terminie określonym w § 5ust. 1.

  - składowania materiałów i urządzeń w sposób nie stwarzający przeszkód komunikacyjnych,

  - gospodarowania na własny koszt odpadami, powstającymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,  w szczególności przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

  - przekazania Zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych, odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

  - uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, przeprowadzenia wszelkich prób i badań technicznych oraz uzyskania zezwoleń, które wymagane są do eksploatacji Przedmiotu Umowy,

  - wykonania, jeżeli to będzie konieczne, tymczasowych dróg dojazdowych i montażowych,

  - zapewnienie odpowiedniego porządku i utrzymania terenu robót oraz przyjęcia odpowiedzialności za skutki działań (zaniedbań́) oraz zdarzeń́ na terenie robót, jak również̇ czynności z tym związanych, przy czym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność́ za bezpieczeństwo wszystkich osób i mienia na terenie robót lub poza nim w zakresie oddziaływania robót,

  - prowadzenie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników sąsiednich nieruchomości (z uwzględnieniem zapisów o emisji hałasu zgodnie z obowiązującym prawem) i nie blokowania dróg dojazdowych,

  - wyposażenie swoich pracowników w ubrania robocze oraz odpowiednie środki ochrony osobistej, jak również̇ zapewnienia sprzętu i urządzeń́ niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym zobowiązuje się̨ Wykonawcę̨ do używania na placu budowy wyłącznie sprawnych technicznie maszyn, urządzeń́ i narzędzi, gwarantujących bezpieczeństwo wykonania robót i posiadających wymagane certyfikaty i zezwolenia,

  - usunięcie na własny koszt poza teren robót wszelkich urządzeń́, tymczasowego zaplecza, odpadów pochodzących z procesu budowlanego oraz uporządkowania terenu robót po zakończeniu robót do chwili odbioru końcowego,

  - należytego wykonania innych czynności wynikających z bezwzględnie obowiązujących postanowień́ Prawa budowlanego, a dotyczących Wykonawcy.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się̨ wykonać́ Umowę̨  z należytą zawodową starannością̨, w dobrej wierze, zgodnie z najlepszą wiedzą i sztuką wymaganą dla realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami technicznymi i jakościowymi oraz w oferowanych terminach. Wykonawca za działania podwykonawców oraz wszelkich innych osób trzecich, z pomocą których realizować́ będzie Umowę̨, odpowiada jak za działania własne.

- Za roszczenia osób trzecich wynikłe z nienależytego wykonania Umowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się̨ dokonać́ wszelkich koniecznych dla realizacji Przedmiotu Umowy uzgodnień́ oraz spełnić́ wszelkie wymagania związane z realizacją Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy w sposób kompletny, biorąc pod uwagę̨ przeznaczenie Przedmiotu Umowy.

- Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie prace potrzebne do spełnienia wymagań́ Zamawiającego, oraz wszystkie prace nawet niewymienione w Umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część́, a które są konieczne do bezpiecznego i właściwego wykonania wszystkich robót i ich ukończenia.

- Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne działania dla zabezpieczenia środowiska zarówno na terenie robót, jak i poza nim dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia wynikłych z działań́ Wykonawcy w związku z realizacją Umowy.

§ 12 Ubezpieczenie

- Wykonawca ubezpieczy się̨ i utrzyma przez cały czas trwania realizacji Przedmiotu Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej  na sumę̨ ubezpieczenia minimum 100% wartości brutto Wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust 1 Umowy. 
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i szkody rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, w tym powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

  - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

  - ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku błędów w dokumentacji projektowej,

  - ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowy i montażu, od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.

- Polisa winna zawierać́ klauzulę, na mocy której umowa ubezpieczenia będzie również̇ obejmowała szkody, które wykryto po zakończeniu robót, lecz pozostające w związku z robotami wykonywanymi przez Wykonawcę̨.

- Wykonawca zobowiązany jest informować́ Zamawiającego o wszelkich zmianach do polis w formie pisemnej przed wprowadzeniem zmiany. Żadna zmiana do treści polis nie zostanie wprowadzona bez pisemnej akceptacji Zamawiającego.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie, iż̇ wszyscy podwykonawcy działający w związku z realizacją Przedmiotu Umowy posiadają̨ podobne ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i że ubezpieczenia te zawierają̨ takie same warunki, jak te, które wymagane są̨ przez Zamawiającego od Wykonawcy, do wysokości wartości zakontraktowanych robót, chyba że polisa Wykonawcy obejmuje pełną odpowiedzialność́ za podwykonawców.

- Wykonawca będzie dostarczał dowody i kopie polis oraz przedkładał dowody zapłaty składek przed upływem ważności dotychczasowej polisy lub terminem płatności składki.

- Zamawiający będzie miał prawo wykupienia polis ubezpieczeniowych wymaganych umową w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie utrzymywał powyższych polis w mocy lub nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust. 5. Kosztem wykupienia takich polis Zamawiający obciąży Wykonawcę̨, w tym może skorzystać́ z potrącenia z przypadającego do wypłaty Wynagrodzenia.

- Wykonawca przelewa na Zamawiającego wszystkie prawa wynikające z zawartych umów ubezpieczenia w odniesieniu do Przedmiotu Umowy i wierzytelności do całości kwot wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, przez ubezpieczyciela w zakresie pokrycia szkód powstałych w związku z wykonywaniem Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się̨ przed podpisaniem Umowy przedłożyć́ Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową potwierdzającą ubezpieczenie Wykonawcy w zakresie określonym w ust. 1 powyżej, z której będzie wynikało wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta w zakresie zakontraktowanych robót na rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy lub zawrzeć́ aneks do posiadanych umów ubezpieczenia w zakresie robót objętych niniejszą Umową obejmujących ryzyka określone w ust. 1.

§ 13 Roboty zanikające

- Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy terminy wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia powinno nastąpić nie później niż w terminie 5 dni roboczych.

- Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1 stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru lub inne przepisy techniczno - budowlane.

- Inspektor nadzoru działając w imieniu Zamawiającego ma prawo żądać od kierownika budowy (robót) dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie.

§ 14 Odbiory

- Zasady odbioru dokumentacji projektowej określono w § 2 Umowy.

- Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o zakończeniu prac i osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu Umowy o którym mowa w § 1 ust. 2 lit c-j. najpóźniej w terminie określonym w   § 5ust.1 Umowy. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 21 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu Umowy. Gotowość do odbioru musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru.

- Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu Umowy nastąpi w formie protokołu odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przed odbiorem przewidziane w przepisach próby i sprawdzenia powierzonych do wykonania robót, o czym zawiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy w terminie nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym terminem na dokonanie prób.

- Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym musi zostać dokonane przez inspektora nadzoru. O zakończeniu prac i osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na piśmie.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności:

  - dziennika budowy,

  - atestów, deklaracji zgodności i świadectw jakości na wbudowane materiały i urządzenia, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

  - oświadczenia w trybie art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

  - inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej zgodnie z § 21 Umowy – 2 egzemplarze złożone w zeszyt formatu A-4,

  - kosztorysu powykonawczego,

  - kosztorysu różnicowego (o ile dotyczy)

- Wykonawca jest obowiązany uczestniczyć  przy odbiorze przedmiotu Umowy lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru. Wykonawca traci w tym przypadku prawo do zgłoszenia swoich zarzutów i zastrzeżeń w stosunku do wyniku odbioru.

- Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji robót albo po ich zakończeniu odmówić przyjęcia części lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub ofertą. Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca niezależnie od kar umownych.

- Za termin zakończenia wykonania robót uważa się dzień zgłoszenia gotowości do  odbioru, z zastrzeżeniem przypadku przerwania odbioru z winy Wykonawcy lub stwierdzenia niedoróbek lub wad. Wówczas terminem zakończenia robót będzie data podpisania odbioru robót, tzn. po ustaniu przyczyn, z których powodu nastąpiła przerwa w czynnościach związanych z odbiorem robót.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i wyznaczyć na to termin. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia.

- Wykonawca może wystawić fakturę po usunięciu wszystkich stwierdzonych usterek w protokole odbioru. Potwierdzenie usunięcia usterek wymaga formy pisemnej i ich odbioru.

§ 15  Wady

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

  - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem:

    - odstąpić od Umowy w terminie dwóch miesięcy od daty zakończenia protokołu odbioru, zawiadamiając o tym właściwy organ nadzoru budowlanego,

    - oraz zażądać wykonania, na koszt Wykonawcy, przedmiotu Umowy po raz drugi,

      - zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia i istnienia wad.

- Wadą nie nadającą się do usunięcia jest wada, której naprawa, usunięcie lub doprowadzenie do stanu bez wady stanowi koszt większy niż 70% wartości Umowy lub taka, której z przyczyn technicznych nie da się usunąć bez względu na koszty.

§ 16 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - w razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 5 ust 1 Umowy, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

  - w razie opóźnienia w usunięciu usterek, o których mowa w § 14 ust. 11 oraz § 15 lub w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w realizacji Umowy.

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wartości brutto Umowy Wykonawcy z podwykonawcą za każdy dzień opóźnienia w terminie, o którym mowa w umowie Wykonawcy z podwykonawcą.

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1000 zł.

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000 zł.

  - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnego z § 9ust. 11 pkt 1 w  wysokości 1000 zł.

  - Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę każdego z  dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 5 Umowy – w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień́ opóźnienia, liczony od dnia upływu wyznaczonego terminu.

  - W przypadku gdy okazane lub przedłożone dokumenty o których mowa w § 1 ust. 5 będą niekompletne lub nie będą potwierdzały w sposób jednoznaczny wymaganego zatrudnienia osób na umowę o pracę – w wysokości 0,2 %  wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień do dnia dostarczenia lub okazania Zamawiającemu kompletnych lub jednoznacznie potwierdzających fakt zatrudnia osób na umowę o pracę dokumentów

  - W przypadku nieutrzymania ciągłości zatrudnienia pracowników na umowę o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 200 zł za każdy dzień liczoną odrębnie dla każdej osoby zatrudnionej na umowę o pracę.

  - za nieprzedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z §3 w wysokości w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1za każdy dzień́ opóźnienia, liczony od dnia upływu wyznaczonego terminu,

  - za nieprzedłożenie poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w §3 ust. 3  w wysokości w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień́ opóźnienia, liczony od dnia upływu wyznaczonego terminu.

- Jeżeli opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru trwać będzie dłużej niż 14 dni, Zamawiający bo bezskutecznym upływie tego terminu może według własnego wyboru dokonać zastępczego usunięcia wad, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi lub odstąpić od Umowy oraz zażądać kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt b Umowy liczonej do dnia odstąpienia od Umowy.

- Jeżeli opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, trwać będzie dłużej niż 14 dni, Zamawiający po bezskutecznym upływie tego terminu może odstąpić od Umowy oraz zażądać kary umownej   w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 1 lit. a Umowy liczonej do dnia odstąpienia od Umowy.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, zamawiającemu oprócz tej kary przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Jeżeli szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, ze względu, na które zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

- Kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić bezpośrednio z wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej, o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kar umownych lub potrąceniem kar z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Kary umowne podlegają sumowaniu. Odpowiedzialność stanowiącą podstawę zapłaty kar umownych  wynikającą z Umowy wyłączają jedynie zdarzenia Siły Wyższej o której mowa w § 24. Wszelkie kary umowne należne w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy obowiązują pomimo odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

§ 17 Gwarancja  i rękojmia

- Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane na okres …lat, licząc od dnia zakończenia czynności odbioru i przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

- Udzielona gwarancja nie narusza praw Zamawiającego do dochodzenia roszczeń́ z tytułu rękojmi za wady na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. Termin rękojmi za wady wynosi 5 (pięć) lat. Okres gwarancji i rękojmi biegnie równolegle.

- Okres rękojmi dla dokumentacji projektowej wynosi 5 lat od daty podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości na okres 60 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego. Wady projektu wykryte na etapie realizacji Wykonawca usunie bez dodatkowego wynagrodzenia w ramach odpowiedzialności za dzieło.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 i art. 577(1) Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji w rozumieniu art. 577(2) Kodeksu cywilnego jest Umowa.

- Istnienie wady powinno być potwierdzone protokolarnie. O dacie oględzin i spisania protokołu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie na 5 dni roboczych wcześniej. W protokole zostanie zapisany termin, który Zamawiający wyznaczył na usunięcie wad.

- Wykonawca, w terminie gwarancji określonym powyżej, zobowiązuje się̨ do bezpłatnej i skutecznej naprawy i/lub usunięcia wady przedmiotu Umowy, który bez winy Zamawiającego lub użytkownika uległ uszkodzeniu lub wykazuje wady funkcjonowania bądź́ inne, od których z mocy gwarancji powinien być́ wolny, przy czym z obsługi gwarancyjnej wyłączone są̨ wady powstałe w wyniku uszkodzeń́ mechanicznych z winy osób trzecich, wady wynikłe z deliktu dowolnej osoby, z wyjątkiem Wykonawcy lub jego podwykonawcy. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, a wad szczególnie uciążliwych lub zagrażających życiu lub zdrowiu – natychmiast. Jeżeli usuniecie wady ze względów technicznych nie jest możliwe w tym okresie, usunięcie wad nastąpi niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Usunięcie wad zostanie potwierdzone protokolarnie przez Wykonawcę i Zamawiającego, w terminie uzgodnionym przez obie Strony.

§ 18  Wykonanie zastępcze

- Zamawiający uprawniony jest do wykonania robót budowlanych na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad zgodnie z zasadami określonymi w § 17  lub w trakcie protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad ujawnione zostanie, iż którakolwiek z wad nie została usunięta skutecznie.

- Zamawiający uprawniony jest do wykonania robót budowlanych na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.

- Najpóźniej na 2 miesiące przed terminem upływu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą przeprowadzi przegląd przedmiotu Umowy. Usunięcie stwierdzonych usterek powinno nastąpić do końca okresu gwarancyjnego.

§ 19 Odstąpienie od Umowy

- Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić, gdy Wykonawca:

  - zaprzestanie wykonania dokumentacji projektowej lub realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie wykonuje jej lub nie realizuje robót przez okres 14 dni,

  - bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął wykonania dokumentacji projektowej lub realizacji robót lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiającego nie podjął ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji robót od Zamawiającego,

  - wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

  - trwale zaprzestał regulowania zobowiązań podatkowych,

  - gdy okaże się̨, że którekolwiek z zapewnień́ lub oświadczeń́, w tym gwarancyjnych udzielonych przez Wykonawcę̨, okaże się̨ niezgodne ze stanem rzeczywistym.,

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia określonych w ust. 1. Zawiadomienie o odstąpieniu musi mieć́ formę̨ pisemną, przy czym Zamawiający wezwie Wykonawcę̨ do zaniechania czynienia naruszeń́ udzielając mu dodatkowego terminu, co najmniej 7 dni, pod rygorem odstąpienia od Umowy.
W razie skierowania do wykonywania czynności określonych w § 3 ust. 13 SIWZ - osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Zamawiający ma prawo odstąpić od  Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę § 3 ust. 13 SIWZ.

- Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w § 19 ust. 1 Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie może dotyczyć́ całej Umowy lub jej części.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana albo Zamawiający od niej odstąpi, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, zabezpieczyć teren budowy oraz opuścić teren budowy na koszt własny w możliwie najkrótszym terminie. Wykonawca nie później niż̇ następnego dnia przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację robót, oświadczenie Kierownika budowy, zgodne z art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego w odniesieniu do robót wykonanych przez Wykonawcę oraz przekaże teren robót.

- W przypadku niewykonania zobowiązania określonego w ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1  za każdy dzień́ opóźnienia.

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 145a ustawy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy.

§ 20 Cesja wierzytelności

- Przeniesienie wierzytelności w drodze cesji na osobę trzecią, należnych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, każdorazowo wymaga zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 21 Obsługa geodezyjna

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w zakresie obsługi geodezyjnej:

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni pełną obsługę geodezyjną zadania.

- W toku budowy Wykonawca zapewni:

  - geodezyjne wytyczenie terenu i oznaczenia na gruncie, zgodnie w wymaganiami projektu budowlanego, geodezyjnych elementów określających usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów tj. w szczególności:

    - głównych osi obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych,

    - charakterystycznych punktów projektowanych obiektów,

    - stałych punktów wysokościowych – reperów.

- Po zakończeniu budowy Wykonawca zapewni:

  - sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych obiektów, zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy Prawo budowlane,

  - przekazanie do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginału dokumentacji geodezyjno-kartograficznej umożliwiającej wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

§ 22 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca dokonuje zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie …………                   w wysokości  10 % ceny ofertowej brutto, tj. kwoty …...................... zł

- 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie  zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego jako należycie wykonane. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, który wynosi 60 miesięcy po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego jako należycie wykonane.

- Sposób wnoszenia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu określa art.148 ust. 4 i 5 Pzp.

§ 23 Zmiany Umowy

- Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy w stosunku do oferty w przypadkach:

  - Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa,

  - Zmiany w określeniu Stron Umowy, o ile zasadność tej zmiany wynika z przepisów prawa na skutek np. połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia,

  - Zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku:

    - wystąpienia okoliczności wynikających z Siły Wyższej w rozumieniu § 24,

    - w razie zaistnienia szczególnie niekorzystnych i długotrwałych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 2 tygodnie zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią robót, chyba że opóźnienia z tego powodu nie wystąpiłyby, gdyby roboty były realizowane przez Wykonawcę̨ w terminach określonych Umową. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego/ inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu Umowy,

    - potrzeby opóźnienia rozpoczęcia lub wstrzymania wykonania robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

    - aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów lub urządzeń),

    - zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego,

    - zmiany zasad lub warunków dofinansowania zamówienia,

    - w przypadku możliwości wcześniejszego zakończenia realizacji robót objętych Przedmiotem Umowy przez Wykonawcę, Strony przewidują skrócenie terminu realizacji określonego w § 5 ust 1 Umowy,

    - w przypadku opóźnień w wydaniu przez właściwe organy decyzji, pozwoleń, zezwoleń, warunków i innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, powstałych na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający okresowi opóźnienia.

  - W zakresie zmian ceny brutto: w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy w zakresie zmiany zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców.

- Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

§ 24 Siła Wyższa

- Siła Wyższa oznacza zdarzenie mające wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, którego nie można przewidzieć́ i jest niezależne od działania Zamawiającego i Wykonawcy, oraz którego przy zachowaniu należytej staranności nie można uniknąć́ ani jemu zapobiec.

- Zdarzeniami Siły Wyższej są̨ miedzy innymi:

  - wojna i działania wojenne, wszelkie inwazje, wojny domowe w kraju Zamawiającego i Wykonawcy,

  - rebelie, rewolucje, zamachy stanu, akty terrorystyczne, strajki ogólnokrajowe (z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub jego podwykonawców), sabotaże, embarga, restrykcje importowe, epidemie, plagi, kwarantanny w kraju Zamawiającego i Wykonawcy,

  - konfiskaty, nacjonalizacje, mobilizacje oraz inne zarządzenia z tym związane wydane przez władze lokalne i państwowe w kraju Zamawiającego i Wykonawcy,

  - trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, w kraju Zamawiającego i Wykonawcy,

  - w szczególności nie są̨ siłą wyższą̨ strajki zaplanowane i ogłoszone przed dniem podpisania umowy oraz warunki pogodowe typowe lub przewidywane dla danej pory roku.

- Jeżeli którakolwiek ze Stron musi wstrzymać́ lub opóźnić́ swoje działania w ramach Umowy na skutek zaistnienia Siły Wyższej, powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej drugą stronę̨ w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia takiego zdarzenia określając to zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy.

- Strona, która przekazała takie pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze swoich zobowiązań́ lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań́ tak długo, jak będzie trwało to zdarzenie i/lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań́ będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i/lub jego skutków uprzednio wymienionych.

- Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe.

- Opóźnienie lub brak realizacji postanowień́ Umowy spowodowane wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej nie będzie stanowiło podstawy do wypowiedzenia Umowy oraz zgłaszania jakichkolwiek roszczeń́ z tytułu dodatkowych kosztów poniesionych przez Stronę.

§ 25 Prawa autorskie

- W ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 Wykonawca:

  - przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy  w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

  - zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 powyżej, następuje:

  - z chwilą faktycznego wydania poszczególnych opracowań,

  - bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

    - użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

    - utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

    - zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

    - wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz  do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

    - wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

    - wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

    - wykorzystanie w utworach multimedialnych,

    - wprowadzanie zmian, skrótów,

    - publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze. zm.) wytwarzanych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem Zamawiającego, w zakresie obejmującym zmiany opracowań projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji: Umowy oraz robót budowlanych realizowanych w oparciu o materiały powstałe z realizacji niniejszej Umowy.

- W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do opracowań projektowych przekazanych przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego środki stanowiące zapłatę na rzecz podmiotów trzecich tytułem roszczeń o jakich mowa w ust. 5 powyżej.

- Wykonawca zobowiązuje się, że realizując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób w oparciu o materiały powstałe z realizacji niniejszej Umowy.

§ 26  Poufność

- Informacje i dane techniczne dotyczące Umowy uzyskane od Zamawiającego przez Wykonawcę̨, jak również̇ warunki związane z Umową należy traktować́ jako poufne i nie mogą̨ być́ one przekazywane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.

- Jako osoby trzecie nie mogą̨ być́ uważane władze wydające zezwolenia lub decyzje.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę̨ tajemnicy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowań́ Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca i jego personel zobowiązani są̨ do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.

§ 27 Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji  niniejszej Umowy strony będą poddawać pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Zamawiający							Wykonawca