Załącznik

do uchwały Rady Gminy Długosiodło                 nr  XXX/246/2009

z dnia 20 listopada  2009 roku

1. CZYNNIKI SPOŁECZNE.

| LP. | NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA | OKREŚLENIE KRYTERIUM KOLEJNOŚCI REALIZACJI -PRIORYTET- | ZGODNOŚĆ Z PLANEM ZAGOSPO- DAROWANIA PRZESTRZEN-NEGO | REALIZACJA W LATACH | OCZEKIWANE REZULTATY | INSTYTUCJE I PODMIOTY UCZESTNICZĄCE WE WDROŻENIU / ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | NAKŁADY DO PONIESIENIA W ZŁ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Wprowadzanie systemu segregacji i selektywnej zbiórki odpadów u źródła. | 2 | TAK | 2005-2010 | Zwiększenie atrakcyjności terenów dla rozwoju turystyki w wyniku poprawy czstosci na terenach rozproszonej zabudowy., poprawa stanu sanitarnego gminy, rozwój turystyki związany z poprawą stanu środowiska , odblokowanie potencjału inwestycyjnego terenu gminy. | Gmina Długosiodło | 20.000,00 zł |
| 1.2 | Modernizacja Gminnego Stadionu Sportowego w Długosiodle wraz z budową infrastruktury towarzyszącej. | 2 | TAK | 2008-2012 | Tworzenie usług czasu wolnego, przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci młodzieży, rozszerzenie oferty dla turystów, zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców gminy. | Gmina Długosiodło, inne instytucje i podmioty | 1.200.000,00 zł |
| 1.3 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – I etap | 4 | TAK | 2005-2013 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie całej gminy, dla obsługi indywidualnych gospodarstw domowych usytuowanych w odległości ekonomicznie nie uzasadnionej budowy zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej | Gmina Długosiodło, prywatni inwestorzy | 2 200 000,00 zł |
| 1.4 | Zakup pojemników do segregowanej zbiórki odpadów. | 1 | TAK | 2009 | Poprawa stanu środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki odpadami a także odzysk surowców wtórnych. | Gmina Długosiodło, PFOŚiGW w Wyszkowie, RPO WM 2007-2013 | 311 100,00 zł |
| 1.5 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 2 | Tak | 2009 -2011 | Oszczędność energii cieplnej. Poprawa warunków pracy. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. | Budżet Gminy WFOSiGW w Warszawie, fundusze strukturalne UE | 800.000,00 zł |
| 1.6 | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrzczance Włościańskiej (docieplenie). | 2 | Tak | 2008-2011 | Oszczędność energii cieplnej. Poprawa warunków pracy i nauczania. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. | Budżet Gminy WFOSiGW w Warszawie, inne instytucje i podmioty | 72.854,00 zł |
| 1.7 | Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Wymakracz wraz z infrastrukturą towarzyszącą. | 3 | TAK | 2008-2013 | Poprawa stanu środkowska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności gminy Długosiodło, poprawa stosunków wodnych. | Gmina Długosiodło, WZMIUW Warszawa, inne instytucje i podmioty, RPO WM 2007-2013 | 5 000 000,00 zł |
| 1.8 | Budowa infrastruktury sportowej w Chrzczance Włościańskiej | 2 | Tak | 2008-2010 | Podniesienia atrakcyjności turystycznej. Zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój lokalnej społeczności. | Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle PROW 2007-2013 | 836 500,00 zł w tym środki własne Gminnego Centrum Informacji, Kultury , Sportu i Rekreacji:. 836 500,00 – 2010 r. |
| 1.9 | Termomodernizacja Gminnego Domu Kultury w Długosiodle (docieplenie ścian). | 2 | Tak | 2008 – 2009 | Oszczędność energii cieplnej. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. | Budżet Gminy, inne instytucje i podmioty | 100.000,00 zł |
| 1.10 | Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Gminy Długosiodło. | 3 | Tak | 2009-2015 | Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej, poprawa jakości usług publicznych, poprawa jakości życia lokalnej społeczności, tworzenie lepszych warunków dla rozwoju nowych technologii, stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju usług (e-commerce), rozwój społeczeństwa informacyjnego. | Gmina Długosiodło , inne instytucje i podmioty, fundusze strukturalne UE | 5.345.000,00 zł |
| 1.11 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Długosiodła | 3 | Tak | 2008-2010 | Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, rozwój wsi połączony ze wzrostem atrakcyjności turystycznej, poprawa jakości życia lokalnej społeczności. | Gmina Długosiodło, PROW 2007-2013, inne fundusze | 720 000,00 zł w tym środki własne Gminy: 18 000,00 zł – 2008 r. 200 000,00 zł – 2009 r. 502 000,00 zł – 2010 r. |
| 1.12 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o salę gimnastyczną wraz z zapleczem w miejscowości Stare Bosewo | 1 | Tak | 2009-2010 | Poprawa warunków pracy oraz nauki w Zespole Szkół w Starym Bosewie. | Gmina Długosiodło, Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2010 r. | 2 930 000,00 zł w tym: 100 000,0 zł – 2009 r. 1 132 000,00 zł – 2010 r. (środki własne) |
| 1.13 | Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle | 4 | Tak | 2008-2011 | Oszczędność energii cieplnej. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. | Gmina Długosiodło, RPO WM 2007-2013, inne fundusze | 110 600,00 zł |
| 1.14 | Rekultywacja składowiska odpadów w Bosewie Nowym | 2 | Tak | 2009-2011 | Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, redukcja zanieczyszczeń | Gmina Długosiodło, RPO WM 2007-2013, | 559 700,00 zł w tym środki własne Gminy: 160 000,00 zł – 2009 r. 114 200,00 zł – 2010 r. 285 500,00 zł – 2011 r. |
| 1.15 | Budowa kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Gimnazjum Publicznym w Długosiodle | 4 | Tak | 2008-2012 | Ogólna dostępność do obiektu infrastruktury sportowej dzieci i młodzieży. Możliwość przeprowadzania rozgrywek sportowych. Lepsze warunki rozwoju sportu na terenie gminy poprzez poprawę jego dostępności. Stworzenie warunków do wyrównywania różnic w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, wychowanie młodego pokolenia poprzez sport, lepsze zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. | Gmina Długosiodło, RPO WM 2007-2013, inne fundusze | 11.000.000,00 zł |
| 1.16 | Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół w Starym Bosewie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” | 3 | Tak | 2011 | Ogólna dostępność do obiektu infrastruktury sportowej dzieci i młodzieży. Możliwość przeprowadzania rozgrywek sportowych. Lepsze warunki rozwoju sportu na terenie gminy poprzez poprawę jego dostępności. Stworzenie warunków do wyrównywania różnic w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, wychowanie młodego pokolenia poprzez sport, lepsze zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. | Gmina Długosiodło, , RPO WM 2007-2013, inne fundusze, Budżet Państwa, Samorząd Województwa | 1 000 000,00 zł |
| 1.17 | Rozbudowa i adaptacja części istniejącego budynku OSP w miejscowości Jaszczułty na potrzeby świetlicy wiejskiej | 1 | Tak | 2009-2010 | Podniesienie atrakcyjności turystycznej. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój lokalnej społeczności. Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego. | Gminna Biblioteka Publiczna w Długosiodle, PROW 2007-2013, inne fundusze | 410 000,00 zł w tym środki własne Gminnej Biblioteki Publicznej: 410 000,00 zł – 2010 r. |
| 1.18 | Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło | 1 | Tak | 2009-2012 | Poprawa jakości życia lokalnej społeczności, tworzenie lepszych warunków dla rozwoju nowych technologii, stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju usług (e-commerce), rozwój społeczeństwa informacyjnego. | Gmina Długosiodło, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 1 951 557,20 zł w tym środki własne Gminy Długosiodło: 14 640,00 zł – 2009 r. 177 194,70 zł – 2010 r. 56 671,44 zł – 2011r. 56 671,44 zł – 2012 r. |
| 1.19 | Montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Długosiodle | 1 | Tak | 2009-2010 | Poprawa dostępności do rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych | Gmina Długosiodło PFRON | 155 000,00 zł w tym; 80 000,00 zł – 2010 r. (środki własne) |

2. GOSPODARKA.

| LP. | NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA | OKREŚLENIE KRYTERIUM KOLEJNOŚCI REALIZACJI -PRIORYTET- | ZGODNOŚĆ Z PLANEM ZAGOSPO- DAROWANIA PRZESTRZEN-NEGO | REALIZACJA W LATACH | OCZEKIWANE REZULTATY | INSTYTUCJE I PODMIOTY UCZESTNI- CZĄCE WE WDROŻENIU / ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | NAKŁADY DO PONIESIENIA W ZŁ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kornaciska oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w m. Długosiodło i Kornaciska i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Długosiodło | 1 | Tak | 2009 - 2012 | Poprawa stanu środowiska naturalnego dzięki lepszej ochronie wód (redukcja zanieczyszczeń, likwidacja nieszczelnych zbiorników nieczystości płynnych, zapewnienie odbioru ścieków dla aglomeracji Długosiodło). Poprawa warunków życia lokalnej społeczności. Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej w obszarze oddziaływania inwestycji. | Gmina Długosiodło, inne instytucje i podmioty, fundusze strukturalne UE | 12 104 783,64 zł w tym środki własne 2009 r. – 375 000,00 zł 2010 r. – 2 845 548,30 zł 2011 r. – 7 108 113,52 zł 2012 r. – 1 776 121,82 zł |
| 2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Stare Bosewo, długość sieci ok. 8 km. | 3 | Tak | 2008-2010 | Poprawa stanu środowiska przyrodniczego. Odblokowanie potencjału inwestycyjnego obszaru gminy. Tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Zwiększanie atrakcyjności terenów dla rozwoju turystyki. Poprawa jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych (turystyka weekendowa). | Gmina Długosiodło, inne instytucje i podmioty, fundusze strukturalne UE | 6.000.000,00 zł |
| 2.3 | Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Długosiodło | 1 | Tak | 2008– 2011 | Odblokowanie potencjału inwestycyjnego obszaru gminy. Tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Zwiększanie atrakcyjności terenów dla rozwoju turystyki. Poprawa jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych (turystyka weekendowa). | Gmina Długosiodło, inne instytucje i podmioty, fundusze strukturalne UE | 11.745.000,00 zł |
| 2.4 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Stara Pecyna, Nowa Pecyna, Długosiodło – ul. Podborze, Wólka Grochowa, Wólka Piaseczna, Nowe Bosewo, Małaszek, długość sieci ok. 12.8 km. | 3 | Tak | 2011-2013 | Odblokowanie potencjału inwestycyjnego obszaru gminy. Tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Zwiększanie atrakcyjności terenów dla rozwoju turystyki. Poprawa jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych (turystyka weekendowa). | Gmina Długosiodło, fundusze strukturalne UE, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , inwestorzy prywatni | 3.390.000,00 zł |
| 2.5 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej połączone z remontem oraz przebudową gminnych użyteczności publicznej oraz pełniących funkcje kulturalne (odnowa wsi), w tym: wykonanie chodników w miejscowościach: Długosiodło, Blochy, Chrzczanka Włościańska, Nowa Wieś, Stare Bosewo Sieczychy, Przetycz Włościańska, Jaszczułty 11.022 mb, oraz wykonanie oświetlenia ulicznego, zagospodarowanie terenów publicznych, zagospodarowanie terenów służących rekreacji, budowa małej infrastruktury turystycznej, urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, budowa parkingów oraz budowa szlaków pieszych i rowerowych. | 2 | Tak | 2005- 2013 | Poprawa jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, wzrost atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej obszarów wiejskich, promocja obszarów wiejskich, tworzenie lepszych warunków dla rozwoju społeczno – ekonomicznego oraz aktywizacji lokalnej społeczności, zaspokojenie potrzeb społeczno – kulturalnych społeczności lokalnej., odbudowa oraz poprawa stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy Długosiodło. | Gmina Długosiodło, Powiat Wyszkowski, inne instytucje. | 1.697.000,00 zł (środki pochodzące z budżetu gminy oraz innych źródeł). |
| 2.6 | Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej na żwirową około 20 km. | 4 | Tak | 2005-2008 | Poprawa jakości życia lokalnej społeczności, wzrost atrakcyjności turystycznej. | Gmina Długosiodło, Samorząd Województwa Mazowieckiego | 600.000,00 zł |
| 2.7 | Alternatywne połączenie drogowe Wyszkowa z Ostrołęką przez teren Gminy Długosiodło | 1 | TAK | 2008-2010 | Poprawa stanu środowiska naturalnego, odblokowanie potencjału inwestycyjnego obszaru gminy, tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększenie atrakcyjności gminy, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym. | Gmina Długosiodło, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 4 048 096,00 zł |
| 2.8 | Przebudowa drogi gminnej Chrzczanka – Grądy Szlacheckie – Stare Bosewo 4.500 mb. | 2 | Tak | 2009-2010 | Poprawa stanu środowiska naturalnego, odblokowanie potencjału inwestycyjnego obszaru gminy, tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększenie atrakcyjności gminy, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej. | Gmina Długosiodło, inne instytucje i podmioty, fundusze strukturalne UE | 1.600.000,00 zł |
| 2.9 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 440227W Kalinowo – Dalekie o długości 5280 mb | 1 | Tak | 2008-2010 | Poprawa stanu środowiska naturalnego, odblokowanie potencjału inwestycyjnego obszaru gminy, tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększenie atrakcyjności gminy, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej. | Gmina Długosiodło, Powiat Wyszkowski, Budżet Państwa | 1 715 640,00 zł w tym: 15 640,00 zł – 2008 r. 840 000,00 zł w 2010 r. – środki własne Gminy; 10 000,00 zł w 2010 r. – środki Powiatu Wyszkowskiego |
| 2.10 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Sieczychy – Zygmuntowo– Olszaki o długości 5550 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 1 | Tak | 2008-2010 | Poprawa stanu środowiska naturalnego, odblokowanie potencjału inwestycyjnego obszaru gminy, tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększenie atrakcyjności gminy, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej. | Gmina Długosiodło, inne instytucje i podmioty, fundusze strukturalne UE | 2 575 880,00 zł |
| 2.11 | Przebudowa nawierzchni drogi Przetycz Folwark – Augustowo – Blochy o długości 4430 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 1 | Tak | 2009-2010 | Poprawa stanu środowiska naturalnego, odblokowanie potencjału inwestycyjnego obszaru gminy, tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększenie atrakcyjności gminy, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej. | Gmina Długosiodło, inne instytucje i podmioty, fundusze strukturalne UE | 2 096 864,46 zł |
| 2.12 | Przebudowa nawierzchni drogi Plewki – Stare Suski o długości 2 900 mb. | 2 | Tak | 2009-2010 | Poprawa stanu środowiska naturalnego, odblokowanie potencjału inwestycyjnego obszaru gminy, tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększenie atrakcyjności gminy, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej. | Gmina Długosiodło, inne instytucje i podmioty, fundusze strukturalne UE | 1.600.000,00 zł |
| 2.13 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Łączka – 2000 mb. | 2 | Tak | 2008-2013 | Poprawa stanu środowiska naturalnego, odblokowanie potencjału inwestycyjnego obszaru gminy, tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększenie atrakcyjności gminy, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej. | Gmina Długosiodło, inne instytucje i podmioty, fundusze strukturalne UE | 750.000,00 zł |
| 2.14 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Plewki i Stare Suski, długość sieci ok. 6,5 km. | 3 | Tak | 2013-2015 | Poprawa stanu środowiska przyrodniczego. Odblokowanie potencjału inwestycyjnego obszaru gminy. Tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Zwiększanie atrakcyjności terenów dla rozwoju turystyki. Poprawa jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych (turystyka weekendowa). | Gmina Długosiodło, inne instytucje i podmioty, fundusze strukturalne UE | 2.700.000,00 zł |
| 2.15 | Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Długosiodle | 1 | Tak | 2009-2010 | Poprawa stanu środowiska naturalnego, odblokowanie potencjału inwestycyjnego obszaru gminy, tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększenie atrakcyjności gminy, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym. | Gmina Długosiodło, Samorząd Województwa Mazowieckiego, fundusze strukturalne UE | 1 558 800,00 zł w tym środki własne Gminy: 126 100,00 zł – 2009 r. 1 432 700,00 zł – 2010 r. |