Załącznik do

Uchwały Nr XL/347/2010

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 9 listopada 2010  r

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

– STARE BOSEWO

GMINA DŁUGOSIODŁO

(POWIAT WYSZKOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE)

Długosiodło  listopad 2010 r.

SPIS TREŚCI

Wstęp	3

I. Charakterystyka miejscowości 	3

II. Analiza zasobów miejscowości	4

1. Środowisko naturalne	4

2. Sfera społeczna i oświata	5

3. Infrastruktura techniczna i gospodarka	5

4. Zabytki…………………………………………………………………………………….6

III. Analiza SWOT	6

IV. Wizja rozwoju wsi	8

1. Planowane zadania na lata 2010-2017	8

2. Opis zadania realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	10

3. Szacunkowy kosztorys	11

4. Harmonogram realizacji	11

V. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu …….
dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców………………………….……….…12

Podsumowanie	13

Wstęp

Mieszkańcy wsi Stare Bosewo zdecydowali się przygotować Plan Odnowy Miejscowości ze względu na konieczność ujęcia w sposób zorganizowany najważniejszych działań, które przyczynią się do poprawy warunków życia i pracy, podniosą atrakcyjność turystyczną miejscowości, stworzą warunki do kultywowania tradycji i zwyczajów oraz rozwoju intelektualnego i kulturalnego zwłaszcza młodego pokolenia.

Plan Odnowy Miejscowości Stare Bosewo został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Plan Odnowy Miejscowości Stare Bosewo jest spójny z następującymi dokumentami:

1. Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013

2. Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Długosiodło na lata 2004-2013

# I. Charakterystyka miejscowości.

Wieś Stare Bosewo  jest położona zaledwie 3 km od Długosiodła. Odległość od najbliższego miasta – Wyszkowa wynosi 26 km, od Warszawy 78 km, natomiast od Ostrołęki 40 km. Przez wieś przechodzi szlak komunikacyjny  Wyszków – Lubiel Nowy. Odległość wsi od najbliższej drogi krajowej -  droga nr 60 Ostrów Maz. – Ciechanów   wynosi zaledwie 12 km. Wieś otaczają lasy Puszczy Białej, przez wieś przepływa rzeka Wymakracz będąca dopływem Narwi.  Przez wieś przechodzi linia kolejowa Wyszków Ostrołęka (stacja PKP Przetycz).

Wieś Stare Bosewo otoczona jest obszarami miejscowości: Przetycz Folwark, Przetycz Włościańska, Budy Przetycz, Chrzczanka Folwark, Znamiączki, Nowe Bosewo oraz Kornaciska. Dogodne połączenia autobusowe do Warszawy, Wyszkowa, Lubiela Nowego  Ostrołęki, Ostrowi Maz. zapewnia PKS oraz prywatni przewoźnicy. Poniższa mapa obrazuje usytuowanie Starego Bosewa, Długosiodła i drogi krajowej nr 8.

Źródło: www.mapa.szukacz.pl (15.10.2010r.)

Jest to jedna z większych wsi w gminie Długosiodło w znacznej części o zabudowie ulicowej. W Starym Bosewie mieszka wg stanu na dzień 30 września 2010 r. 797 osób (osoby z  zameldowaniem na pobyt stały oraz czasowy) co stanowi ok.  9,9% ogółu ludności Gminy. Gmina Długosiodło ma dość korzystną strukturę demograficzną osoby w wieku produkcyjnym stanowią ponad połowę tj. 58,96 % ogółu ludności.

# II. Analiza zasobów miejscowości

1. Środowisko naturalne

Sąsiedztwo nieskażonych, czystych lasów, niewielka odległość od rzeki Narew sprzyja aktywnemu wypoczynkowi oraz ma korzystny wpływ na organizm. Wieś Stare Bosewo podobnie jak i cała gmina należy do strefy priorytetowej programu rolnośrodowiskowego – strefa 14 A „Bugu, Narwi i Liwca”. Oznacza to, że wszystkie pakiety programu rolnośrodowiskowego mogą być wdrażane na terenie gminy Długosiodło.

W odległości kilku kilometrów od wsi znajduje się dolina rzeki Narew. Piękne i nieskażone tereny są doskonałym siedliskiem dla ptactwa wodnego.

2. Sfera społeczna i oświata

W Starym Bosewie funkcjonuje Zespół Szkół w skład, którego wchodzi gimnazjum, szkoła podstawowa oraz przedszkole. Uczęszcza do niego 293 uczniów,

Wieś jest objęta działalnością następujących organizacji:

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło” ul. Mickiewicza 15,  07 – 210 Długosiodło.

- Fundacja „Homo – Homini”  ul. Mickiewicza 10, 07 – 210 Długosiodło.

- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Długosiodle  ul. Dąbrowszczaków, 07 – 210 Długosiodło.

- Oddział Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

3. Infrastruktura techniczna i gospodarka

Wieś jest zwodociągowania w 45 %, brakuje jednak kanalizacji sanitarnej.

Na terenie miejscowości działa jeden operator telefonii stacjonarnej Telekomunikacja Polska S.A. , centrala operatora oferuje usługi szerokopasmowego dostępu do internetu. W odległości nie większej niż 7 km od wsi zlokalizowane są stacje operatorów telefonii komórkowej ERA, ORANGE, PLUS GSM, bez problemu dostępne są usługi oparte o technologie transmisji danych GPRS.

Większa część czynnych zawodowo mieszkańców miejscowości nie prowadzi działalności rolniczej. We wsi przeważają gospodarstwa, których wielkość waha się w granicach od 5 – 10 ha, drugą co do wielkości grupę stanowią gospodarstwa o wielkości od 10 – 15 ha. Przynależność do strefy priorytetowej programu środowiskowego daje możliwość wprowadzenia wszystkich pakietów programu np. rolnictwo ekologiczne, ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich.

Z racji tego, że miejscowość ma charakter miasteczka większość mieszkańców pracuje w usługach.  Duży odsetek pracujących dojeżdża do pracy do większych miast np. Warszawy czy Wyszkowa.

4. Zabytki

Na terenie wsi znajdują się dwa obiekty wpisane do rejestru zabytków:

1. Młyn wodny nr decyzji  120 z dnia 16.04.1980 r.

2. Chałupa drewniana nr decyzji 281 z dnia 17.11.1986 r.

Wg zebranych danych we wsi znajdują się również stanowiska archeologiczne:

1. Stare Bosewo stan. nr 1, ślady osadnictwa: neolit, starożytność, okres nowożytny.

2. Stare Bosewo stan. nr 2, ślady osadnictwa starożytność – wczesne średniowiecze, późne średniowiecze  - okres nowożytny.

3. Stare Bosewo stan. nr 3, ślady osadnictwa: późne średniowiecze, okres nowożytny.

4. Stare Bosewo stan. nr 4, ślady osadnictwa:  okres rzymski, starożytność – wczesne średniowiecze, wcz. średniowiecze (XIII w.) , okres nowożytny.

5. Stare Bosewo stan. nr 5 ślady osadnictwa: starożytność – wcz. średniowiecze, wcz. średniowiecze (XI – XII w.).

Osada: wczesne średniowiecze, (XI – XII w.) , późnie średniowiecze (XIII – XV), okres nowożytny.

# III. Analiza SWOT

Podczas zebrań wiejskich poświęconych opracowaniu planu odnowy mieszkańcy za największy atut swojej miejscowości uznali otoczenie przez nieskażone środowisko naturalne. Stare Bosewo  dzięki niewielkiej odległości od dróg krajowych nr 8 i 60 jest dobrze skomunikowane, ale jednocześnie daje wytchnienie tym, którzy uciekają od miejskiego zgiełku i ruchliwych tras komunikacyjnych. Atutem Starego Bosewa jest nieskażone środowisko naturalne i brak sąsiedztwa wielkich zakładów przemysłowych. Jednak największym bogactwem tej miejscowości są ludzie, życzliwie nastawieni do osób chcących się tu osiedlić. W ostatnich latach mieszkańcy aktywniej włączają się w życie społeczne swojej miejscowości. Aktywność ta jest widoczna przy okazji letnich festynów czy organizacji różnych imprez okolicznościowych.

Podsumowanie potencjału rozwojowego Starego Bosewa:

| Silne strony: -społeczeństwo obywatelskie zaangażowane w rozwój miejscowości, - otoczenie miejscowości przez obszar szczególnej ochrony ptaków NATURA 2000 - korzystne położenie, bliskość Warszawy - korzystna struktura demograficzna wsi - zwiększająca się liczba mieszkańców - atrakcyjne ceny nieruchomości - przynależność do strefy priorytetowej programu rolnośrodowiskowego - dobra podstawowa opieka medyczna - Zespół Szkół z salą gimnastyczną - rezerwa terenów pod budownictwo mieszkaniowe | Słabe strony: - brak miejsca do spędzania wolnego czasu - brak infrastruktury sportowej - brak miejsc parkingowych - brak ścieżek rowerowych - brak kanalizacji sanitarnej, - ograniczone możliwości działania trzeciego sektora zer względu na brak środków finansowych - niski wskaźnik zwodociągowania |
| --- | --- |
| Szanse: - zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji imprez kulturalnych - budowa infrastruktury sportowej - rozwój turystyki - możliwości skorzystania z funduszy UE - lepsze połączenia komunikacyjne z Warszawą | Zagrożenia: - obciążanie gmin dodatkowymi zadaniami bez zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych - trudności w realizowaniu planów z powodu ograniczoności środków zewnętrznych - wzrost cen w budownictwie - malejąca dochodowość gospodarstw rolnych - wzrost bezrobocia - wzrost przestępczości |

Należy poprawić stan infrastruktury wiejskiej, tak aby poprawić standardy życia i pracy mieszkańców oraz stworzyć warunki dla rozwoju turystyki. Rozwój wsi nie jest możliwy bez większego zróżnicowania działalności rolniczej i rozwoju rynku usług. Brak odpowiedniej infrastruktury hamuje rozwój miejscowości i nie pozwala na lepsze wykorzystanie jej potencjału tj. silnych stron.

# IV. Wizja rozwoju wsi

Wizja rozwoju naszej miejscowości za 10 lat:

„Stare Bosewo - atrakcyjne miejsce do zamieszkania z dobrze rozwiniętą infrastrukturą sportową i kulturalną”

1. Planowane zadania na lata 2010-2017

Mieszkańcy Starego Bosewa za priorytetowe uznają:

- poprawę standardu życia i pracy

- wzrost atrakcyjności turystycznej

- zachowanie dziedzictwa kulturowego

- poprawa dostępu do kultury i sportu

Zrealizowanie powyższych priorytetów wymaga osiągnięcia w najbliższych latach poniższych celów:

- rozwój usług z zakresu kultury, sportu i rekreacji

- poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej

- wykonanie parkingu przy Zespole Szkół

- budowa kanalizacji sanitarnej

- rozwój rynku usług, a tym samym wzrost atrakcyjności lokalnego rynku pracy

- promocję dywersyfikacji pozyskiwania dochodów w gospodarstwach rolnych

- zapewnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe

Zrealizowanie tych zamierzeń będzie sprzyjać wykorzystaniu dla potrzeb turystyki i rekreacji największego atutu Starego Bosewa jakim niewątpliwie jest nieskażone środowisko naturalne. Na najbliższe lata planowane są następujące zadania:

| Lp | Nazwa zadania | Szacunkowy kosztorys w zł | Źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa na cele społeczno-kulturalne budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w miejscowości Stare Bosewo | 500 200,00 | Środki gminne, oraz PROW | 2010-2012 |
| 2. | Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów | 30.000,00 | Środki własne gminy | 2012 |
| 3. | Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej | 3.000.000,00 | Środki własne gminy oraz PROW | 2011-2015 |
| 4. | Budowa kanalizacji sanitarnej | 7 000 000,00 | Środki własne, WFOSiGW | 2012-2017 |

Zadania inwestycyjne realizowane będą z myślą o mieszkańcach, turystach, ale także okolicznych sołectwach. Powyższe zadania sprawią, że Stare Bosewo stanie się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, w którym warto także prowadzić działalność gospodarczą.

Cele poszczególnych inwestycji określono następująco:

1. Przebudowa na cele społeczno-kulturalne budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w miejscowości Stare Bosewo:

- zaspokojenie potrzeb mieszkańców

- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

- rozwój tożsamości społeczności wiejskiej

2. Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów:

- poprawa ochrony środowiska naturalnego

-poprawa jakości życia mieszkańców

3. Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej:

- poprawa warunków życia

- ochrona środowiska naturalnego

- poprawa warunków życia

- wzrost atrakcyjności turystycznej

4. Budowa kanalizacji sanitarnej:

- poprawa warunków życia

- ochrona środowiska naturalnego

- poprawa warunków życia

- wzrost atrakcyjności turystycznej

Dla powodzenia zakładanego planu ważne jest, aby mieszkańcy miejscowości aktywnie włączyli się w jego realizację. Aktywność mieszkańców będą wykorzystywać organizacje pozarządowe, które działają na płaszczyźnie kultury czy pomocy społecznej.

Na pytanie „Co sam mogę zrobić dla swojej miejscowości? mieszkańcy udzielali różnych odpowiedzi:

- większa dbałość o czystość i porządek nie tylko własnej posesji, ale i w najbliższym otoczeniu

- uczestnictwo w działania na rzecz ochrony środowiska tj segregacja odpadów, pomoc w utrzymaniu terenów zielonych

- zaangażowanie w akcje prowadzone przez miejscowe organizacje pozarządowe np. wolontariat.

2. Opis zadania realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Na realizację zadania „Przebudowa na cele społeczno-kulturalne budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w miejscowości Stare Bosewo ”  zostanie złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013. Wnioskodawcą będzie Gmina Długosiodło.

Problemem dla mieszkańców Starego Bosewa i okolic jest brak miejsca do spędzania wolnego czasu. W celu poprawy dostępu do infrastruktury kulturalnej i sportowej zaplanowano przebudowę istniejącej sali gimnastycznej. Przedmiotem inwestycji będzie:

- rozebranie istniejącej podłogi,

- wykonanie konstrukcji umożliwiającej podział sali na dwie kondygnacje (ławy, stopy, słupy, ściany, schody, stropy),

- wykonanie nowych otworów okiennych i przejściowych,

- demontaż istniejących okien (rozebranie części ścian zewnętrznych pod oknami, wykonanie nadproży w istniejących otworach okiennych na parterze, wypełnienie ścian po zdemontowanych oknach od stropu do poziomu parapetów na piętrze i od stropu do nadproży na parterze, wypełnienie bloczkami ceramicznymi z ociepleniem od zewnątrz styropianem),

- roboty wykończeniowe ( ściany działowe, posadzka na parterze, podłogi piętra, obłożenie schodów, balustrada schodów, uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, instalacje wewnętrzne, malowanie całości wewnątrz i uzupełniające na zewnątrz budynku, stolarka okienna i drzwiowa),

- montaż i obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej.

3. Szacunkowy kosztorys

# Koszt realizacji zadania pn. „Przebudowa na cele społeczno-kulturalne budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół miejscowości Stare Bosewo”.

| Lp. | Zakres | Szacunkowy koszt w zł | Dofinansowanie z PROW 2007-2013 | Środki własne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa na cele społeczno-kulturalne budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół miejscowości Stare Bosewo | 500 200,00 zł | 307 500,00 | 192 700,00 |
| Razem |  | 500 200,00 zł | 307 500,00 | 192 700,00 |

# Harmonogram realizacji

„Przebudowa na cele społeczno-kulturalne budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół miejscowości Stare Bosewo”:

- Opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie wymaganych zezwoleń – IX – XI 2010 r.

- Złożenie wniosku o dofinansowanie – IV kwartał 2010 r.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia – III kwartał 2011 r.

- Wykonanie zadania –  III kwartał 2011 r.- III kwartał 2012 r.

- Zakończenie i odbiór robót – III kwartał 2012 r.

- Rozliczenie inwestycji – IV kwartał 2012 r.

V. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Operacja pn. „Przebudowa na cele społeczno-kulturalne budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w miejscowości Stare Bosewo ” będzie realizowana przy ul. Rozwojowej, która znajduje się na obszarze o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Takim obszarem w Starym, Bosewie są ulice Rozwojowa, Szkolna, Kolejowa i Główna. Zycie społeczne i kulturalne w Starym Bosewie skupia się wokół Zespołu Szkół. Realizacja planowanego przedsięwzięcia spowoduje, że obszar ten będzie dla lokalnej społeczności centrum kulturalno-społecznym.

O znaczeniu tego obszaru dla lokalnej społeczności decyduje to, iż przy tych ulicach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie oprócz ww. Zespołu Szkół mają siedzibę punkty usługowe i sklepy. Obszar ten ze względu na swe funkcje dla lokalnej społeczności jest miejscem wokół, którego skupia się życie kulturalne, społeczne mieszkańców Starego Bosewa. Stanowi on miejsce o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na swe położenie oraz cechy funkcjonalno- przestrzenne.

Teren ten ciągle wymaga nowych inwestycji dzięki którym wzrośnie atrakcyjność miejscowości. Z tego powodu planowana jest przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół. Pozwoli to na wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy, a zwłaszcza mieszkańców Starego Bosewa.

# Podsumowanie

Za realizację Planu Odnowy Miejscowości Stare Bosewo odpowiadają władze Gminy Długosiodło w zakresie swych uprawnień i kompetencji. Rada Gminy odpowiada jako organ stanowiący i kontrolny. Wójt Gminy odpowiada jako organ wykonawczy.  Przy wdrażaniu Planu i realizacji projektów odbywać się będą konsultacje z mieszkańcami sołectwa i organizacjami pozarządowymi, które będą chciały aktywnie włączyć się w kreowanie wizerunku Stare Bosewo.

O Planie Odnowy Miejscowości jak i realizowanych zadaniach mieszkańcy będą szczegółowo informowani. Informacje będą rozpowszechniane za pośrednictwem prasy lokalnej, strony internetowej Urzędu Gminy, na tablicy ogłoszeń oraz na spotkaniach z mieszkańcami.

.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Dorota Konopka