Załącznik do

Uchwały Nr XL/348/2010

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 9 listopada 2010  r

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

- PRABUTY

GMINA DŁUGOSIODŁO

(POWIAT WYSZKOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE)

Długosiodło  listopad 2010 r.

SPIS TREŚCI

Wstęp	3

I. Charakterystyka miejscowości 	3

II. Analiza zasobów miejscowości	4

1. Środowisko naturalne	4

2. Sfera społeczna i oświata	5

3. Infrastruktura techniczna i gospodarka	5

III. Analiza SWOT	5

IV. Wizja rozwoju wsi	7

1. Planowane zadania na lata 2010-2017	7

2. Opis zadania realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	9

3. Szacunkowy kosztorys	10

4. Harmonogram realizacji	10

V. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu …….
dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców…………………………..…………11

Podsumowanie	12

Wstęp

Mieszkańcy wsi Prabuty  zdecydowali się przygotować Plan Odnowy Miejscowości ze względu na konieczność ujęcia w sposób zorganizowany najważniejszych działań, które przyczynią się do poprawy warunków życia i pracy, podniosą atrakcyjność turystyczną miejscowości, stworzą warunki do kultywowania tradycji i zwyczajów oraz rozwoju intelektualnego i kulturalnego zwłaszcza młodego pokolenia.

Plan Odnowy Miejscowości Prabuty został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Plan Odnowy Miejscowości Prabuty jest spójny z następującymi dokumentami:

1. Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013

2. Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Długosiodło na lata 2004-2013

# I. Charakterystyka miejscowości.

Wieś Prabuty jest położona w południowo – wschodniej części Gminy Długosiodło (powiat wyszkowski). Odległość od najbliższego miasta Wyszkowa wynosi ok. 32 km. Przez wieś przebiega linia kolejowa PKP. Poniższa mapa obrazuje usytuowanie Prabut, Długosiodła i drogi krajowej nr 8.

Źródło: www.mapa.szukacz.pl (15.09.2010r.)

W Prabutach mieszka wg stanu na dzień 30 września 2010 r. 157 osób (osoby z  zameldowaniem na pobyt stały oraz czasowy) co stanowi ok.  1,94 % ogółu ludności gminy. Gmina Długosiodło ma dość korzystną strukturę demograficzną osoby w wieku produkcyjnym stanowią ponad połowę tj. 58,96% ogółu ludności.

# II. Analiza zasobów miejscowości

1. Środowisko naturalne

Sąsiedztwo nieskażonych, czystych lasów, niewielka odległość od rzeki Narew sprzyja aktywnemu wypoczynkowi oraz ma korzystny wpływ na organizm. Wieś Prabuty podobnie jak i cała gmina należy do strefy priorytetowej programu rolnośrodowiskowego – strefa 14 A „Bugu, Narwi i Liwca”. Oznacza to, że wszystkie pakiety programu rolnośrodowiskowego mogą być wdrażane na terenie gminy Długosiodło.

W odległości kilku kilometrów od wsi znajduje się dolina rzeki Narew. Piękne i nieskażone tereny są doskonałym siedliskiem dla ptactwa wodnego.

2. Sfera społeczna i oświata

W miejscowości aktywnie działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wieś jest objęta działalnością następujących organizacji:

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło” ul. Mickiewicza 15,  07 – 210 Długosiodło.

- Fundacja „Homo – Homini”  ul. Mickiewicza 10, 07 – 210 Długosiodło.

- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Długosiodle  ul. Dąbrowszczaków, 07 – 210 Długosiodło.

- Oddział Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

3. Infrastruktura techniczna i gospodarka

Na terenie miejscowości działa jeden operator telefonii stacjonarnej Telekomunikacja Polska S.A. , centrala operatora oferuje usługi szerokopasmowego dostępu do internetu. W odległości nie większej niż 10 km od wsi zlokalizowane są stacje operatorów telefonii komórkowej ERA, ORANGE, PLUS GSM, bez problemu dostępne są usługi oparte o technologie transmisji danych GPRS.

Większa część czynnych zawodowo mieszkańców miejscowości prowadzi działalność rolniczą bądź bezpośrednio z nią związaną np. handel płodami rolnymi. We wsi przeważają gospodarstwa, których wielkość waha się w granicach od 5 – 10 ha, drugą co do wielkości grupę stanowią gospodarstwa o wielkości od 10 – 15 ha. Przynależność do strefy priorytetowej programu środowiskowego daje możliwość wprowadzenia wszystkich pakietów programu np. rolnictwo ekologiczne, ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich.

Niewielka liczba osób (głównie ludzie młodzi) zdecydowała się na poszukiwanie pozarolniczych źródeł dochodów, nieliczni prowadzą działalność usługową i handlową.  Duży odsetek pracujących dojeżdża do pracy do większych miast np. Warszawy czy Wyszkowa.

# III. Analiza SWOT

Podczas zebrań wiejskich poświęconych opracowaniu planu odnowy mieszkańcy za największy atut swojej miejscowości otoczenie przez nieskażone środowisko naturalne. Prabuty  dzięki niewielkiej odległości od drogi krajowej nr 60 są dobrze skomunikowane, ale jednocześnie dają wytchnienie tym, którzy uciekają od miejskiego zgiełku i ruchliwych tras komunikacyjnych. Atutem Prabut jest nieskażone środowisko naturalne i brak sąsiedztwa wielkich zakładów przemysłowych. Jednak największym bogactwem tej miejscowości są ludzie, życzliwie nastawieni do osób chcących się tu osiedlić. W ostatnich latach mieszkańcy aktywniej włączają się w życie społeczne swojej miejscowości. Aktywność ta jest widoczna przy okazji letnich festynów czy organizacji różnych imprez okolicznościowych.

Podsumowanie potencjału rozwojowego Prabut:

| Silne strony: -społeczeństwo obywatelskie zaangażowane w rozwój miejscowości, - otoczenie miejscowości przez obszar szczególnej ochrony ptaków NATURA 2000 - korzystne położenie, bliskość Warszawy - korzystna struktura demograficzna wsi - atrakcyjne ceny nieruchomości - przynależność do strefy priorytetowej programu rolnośrodowiskowego - dobra podstawowa opieka medyczna - rezerwa terenów pod budownictwo mieszkaniowe | Słabe strony: - brak miejsca do spędzania wolnego czasu - brak infrastruktury sportowej - brak ścieżek rowerowych - duża liczba osób długotrwale bezrobotnych - ograniczone możliwości działania trzeciego sektora zer względu na brak środków finansowych |
| --- | --- |
| Szanse: - zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji imprez kulturalnych - rozwój turystyki i agroturystyki - możliwości skorzystania z funduszy UE - lepsze połączenia komunikacyjne z Warszawą - rozwój rolnictwa ekologicznego | Zagrożenia: - obciążanie gmin dodatkowymi zadaniami bez zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych - trudności w realizowaniu planów z powodu ograniczoności środków zewnętrznych - wzrost cen w budownictwie - malejąca dochodowość gospodarstw rolnych - wzrost bezrobocia - wzrost przestępczości |

Należy poprawić stan infrastruktury wiejskiej, tak aby poprawić standardy życia i pracy mieszkańców oraz stworzyć warunki dla rozwoju turystyki. Rozwój wsi nie jest możliwy bez większego zróżnicowania działalności rolniczej i rozwoju rynku usług. Brak odpowiedniej infrastruktury hamuje rozwój miejscowości i nie pozwala na lepsze wykorzystanie jej potencjału tj. silnych stron.

# IV. Wizja rozwoju wsi

Wizja rozwoju naszej miejscowości za 10 lat:

„Prabuty - atrakcyjne miejsce do zamieszkania z dobrze rozwiniętą infrastrukturą sportową i kulturalną”

1. Planowane zadania na lata 2010-2017

Mieszkańcy Prabut za priorytetowe uznają:

- poprawę standardu życia i pracy

- wzrost atrakcyjności turystycznej

- zachowanie dziedzictwa kulturowego

- poprawa dostępu do kultury i sportu

Zrealizowanie powyższych priorytetów wymaga osiągnięcia w najbliższych latach poniższych celów:

- rozwój usług z zakresu kultury, sportu i rekreacji

- poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

- rozwój rynku usług, a tym samym wzrost atrakcyjności lokalnego rynku pracy

- promocję dywersyfikacji pozyskiwania dochodów w gospodarstwach rolnych

- zapewnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe

Zrealizowanie tych zamierzeń będzie sprzyjać wykorzystaniu dla potrzeb turystyki i rekreacji największego atutu Prabut jakim niewątpliwie jest nieskażone środowisko naturalne. Na najbliższe lata planowane są następujące zadania:

| Lp | Nazwa zadania | Szacunkowy kosztorys w zł | Źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Remont i adaptacja budynku OSP w miejscowości Prabuty na potrzeby świetlicy wiejskiej | 427 000,00 | Środki gminne, oraz PROW | 2010-2012 |
| 2. | Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów | 20 000,00 | Środki własne gminy | 2012 |
| 3. | Budowa sieci wodociągowej | 700 000,00 | Środki własne gminy oraz PROW | 2013-2015 |
| 4. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 300 000,00 | Środki własne gminy, WFOSiGW | 2011-2017 |

Zadania inwestycyjne realizowane będą z myślą o mieszkańcach, turystach, ale także okolicznych sołectwach. Powyższe zadania sprawią, że miejscowość Prabuty stanie się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, w którym warto także prowadzić działalność gospodarczą.

Cele poszczególnych inwestycji określono następująco:

1. Remont i adaptacja budynku OSP w miejscowości Prabuty na potrzeby świetlicy wiejskiej:

- zaspokojenie potrzeb mieszkańców

- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

- rozwój tożsamości społeczności wiejskiej

2. Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów:

- poprawa ochrony środowiska naturalnego

-poprawa jakości życia mieszkańców

3. Budowa sieci wodociągowej:

- poprawa warunków życia

- ochrona środowiska naturalnego

- poprawa warunków życia

- wzrost atrakcyjności turystycznej

4. Budowa przydomowych oczyszczalni:

- poprawa warunków życia

- ochrona środowiska naturalnego

- poprawa warunków życia

- wzrost atrakcyjności turystycznej

Dla powodzenia zakładanego planu ważne jest, aby mieszkańcy miejscowości aktywnie włączyli się w jego realizację. Aktywność mieszkańców będą wykorzystywać organizacje pozarządowe, które działają na płaszczyźnie kultury czy pomocy społecznej.

Na pytanie „Co sam mogę zrobić dla swojej miejscowości? mieszkańcy udzielali różnych odpowiedzi:

- większa dbałość o czystość i porządek nie tylko własnej posesji, ale i w najbliższym otoczeniu

- uczestnictwo w działania na rzecz ochrony środowiska tj segregacja odpadów, pomoc w utrzymaniu terenów zielonych

- zaangażowanie w akcje prowadzone przez miejscowe organizacje pozarządowe np. wolontariat.

2. Opis zadania realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Na realizację zadania „Remont i adaptacja budynku OSP w miejscowości Prabuty na potrzeby świetlicy wiejskiej ”  zostanie złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013. Wnioskodawcą będzie Gmina Długosiodło.

Problemem dla mieszkańców Prabut i okolic jest brak miejsca do spędzania wolnego czasu. W celu poprawy dostępu do infrastruktury kulturalnej zaplanowano przebudowę istniejącego budynku OSP. Przedmiotem inwestycji będzie wykonanie następującego zakresu robót:

- roboty rozbiórkowe,

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji,

- wykonanie posadzek i podłóg,

- wykonanie szamba.

- wymiana więźby dachowej

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- roboty wykończeniowe (uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, instalacje wewnętrzne, malowanie całości wewnątrz),

- wymiana instalacji elektrycznej

- wykonanie parkingu oraz ogrodzenie terenu

3. Szacunkowy kosztorys

# Koszt realizacji zadania pn. „Remont i adaptacja budynku OSP w miejscowości Prabuty na potrzeby świetlicy wiejskiej”.

| Lp. | Zakres | Szacunkowy koszt w zł | Dofinansowanie z PROW 2007-2013 | Środki własne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Remont i adaptacja budynku OSP w miejscowości Prabuty na potrzeby świetlicy wiejskiej | 427 000,00 zł | 262 500,00 | 164 500,00 |
| Razem |  | 427 000,00 zł | 262 500,00 | 164 500,00 |

# Harmonogram realizacji

„Remont i adaptacja budynku OSP w miejscowości Prabuty na potrzeby świetlicy wiejskiej”:

- Opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie wymaganych zezwoleń – X – XI 2010 r.

- Złożenie wniosku o dofinansowanie – IV kwartał 2010 r.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia – III kwartał 2011 r.

- Wykonanie zadania – III kwartał 2011 r. – III kwartał 2012 r.

- Zakończenie i odbiór robót – III kwartał 2012 r.

- Rozliczenie inwestycji – IV kwartał 2012 r.

V. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Operacja pn. „Remont i adaptacja budynku OSP w miejscowości Prabuty na potrzeby świetlicy wiejskiej ” będzie realizowana w centrum miejscowości, tj. na obszarze o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Takim obszarem w tej miejscowości jest remiza strażacka oraz tereny w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Wokół jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej skupia się życie społeczne i kulturalne w tej miejscowości.

O znaczeniu tego obszaru dla lokalnej społeczności decyduje to, iż działająca tam jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej jest jedyną instytucją, która ma siedzibę w tej miejscowości.  Obszar ten ze względu na swe funkcje dla lokalnej społeczności jest miejscem wokół, którego skupia się życie kulturalne i społeczne mieszkańców Prabut. Stanowi on miejsce o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na swe położenie oraz cechy funkcjonalno- przestrzenne. Przebudowa budynku OSP pozwoli na wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy, a zwłaszcza mieszkańców Prabut.

# Podsumowanie

Za realizację Planu Odnowy Miejscowości Prabuty odpowiadają władze Gminy Długosiodło w zakresie swych uprawnień i kompetencji. Rada Gminy odpowiada jako organ stanowiący i kontrolny. Wójt Gminy odpowiada jako organ wykonawczy.  Przy wdrażaniu Planu i realizacji projektów odbywać się będą konsultacje z mieszkańcami sołectwa i organizacjami pozarządowymi, które będą chciały aktywnie włączyć się w kreowanie wizerunku miejscowości Prabuty.

O Planie Odnowy Miejscowości jak i realizowanych zadaniach mieszkańcy będą szczegółowo informowani. Informacje będą rozpowszechniane za pośrednictwem prasy lokalnej, strony internetowej Urzędu Gminy, na tablicy ogłoszeń oraz na spotkaniach z mieszkańcami.

.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Dorota Konopka